## COMPONENTE 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022
COMPONENTE No. 1 GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PLAN DE ACCIÓN | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 31 de agosto | Observaciones a corte 31 de agosto | Cumplimiento
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
1 | Posibilidad de abuso de autoridad por concentración de poder. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | La evidencia sea encuentra presentada en el mes de abril, evidenciándose la No materialización del riesgo con corte a agosto de 2022 | Realizado el seguimiento se encuentra la evidencia en el Poas Manager, segundo periodo de 2022. | Cumplida
2 | Posibilidad de extralimitación de funciones por exceder las facultades asignadas. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | La acción fue cumplida en el mes de abril de 2022. | Se evidencia el cumplimiento de la acción en el Poas Manager en el Acta N. 6 del 28 de abril de 2022. | Cumplida
3 | Posibilidad de elaborar estudios previos direccionados para favorecer a un tercero. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | Una vez analizada la acción se constata que ésta fue cumplida en el mes de abril de 2022. | Realizado el seguimiento se evidencia que la acción fue cumplida en el mes de abril de 2022. | Cumplida
4 | Posibilidad de desarrollar prácticas de amiguismo y/o clientelismo que afecten la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | Se evidencia el incumplimiento de la actividad en el mes de abril, a la fecha el riesgo no se ha materializado. | Realizado el seguimiento se encuentra el Acta N. 6 en la cual se encuentra el tema referido a riesgos de corrupción. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR
5 | Posibilidad de inadecuada formulación de hallazgos y falta de objetividad. | Mesas de trabajo para seguimiento a cada una de las fases del proceso auditor. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal | Se realizaron mesas de trabajo virtuales con la participación de los supervisores de cada una de las auditorías, se revisaron 18 planes de trabajo con la nueva metodología para las auditorías. Los planes revisados se encuentran ubicados en el siguiente link: http://misional.auditoria.gov.co/index.php?_GPF_ACTION=pga:Informe&# | Se cuenta con las actas PVCF seguimiento del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre, así como los correos con la información de los informes finales a las entidades auditadas. | Cumplida
6 | Posibilidad de desvío de la actividad auditora para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público, por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva. | Mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal con fines de seguimiento y evaluación del ejercicio auditor, unificación de criterios y orientación de la gestión misional, revisión de los elementos que conforman el hallazgo. | 2022-02-14 | 2022-12-31 | Auditoría Delegada para la Vigilancia | Se realizaron revisiones de informes preliminares y finales de las diferentes gerencias seccionales y control fiscal en el marco del PVCF adicional a esto se adjunta la ruta en Word para que puedan consultar los informes y las actas de los ejercicios auditores que se encuentran en ejecución o por gerencias. adicional a esto se adjunta muestra de las revisiones realizadas a los informes preliminares y finales ya que el aplicativo por capacidad no permite el cargue. | Se evidencia actas, correos y el Link informando la revisión de los informes finales de las gerencias. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7 | Posibilidad de atender indebida o inoportunamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva. | Realizar capacitación o autocapacitación relacionada con los riesgos de corrupción del proceso | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Todas las dependencias de la AGR | Se realizo capacitación dirigida al nivel central y gerencias seccionales . | Se cuenta con el listado de participantes a las capacitaciones realizada el día mayo 10 de 2022, lo anterior permitió la no materialización del riesgo | Cumplida
8 | Posibilidad de utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público a cambio de dinero u otra dádiva o por intereses personales. | Realizar jornada de capacitación o autocapacitación que permita alcanzar mayores niveles de sensibilidad respecto de los valores asociados con la correcta atención de derechos de petición.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES
9 | Posibilidad de incurrir en el delito de cohecho por parte del servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Así mismo, por parte de un servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.. | Realizar seguimiento y monitoreo trimestral sobre la materialización de éste riesgo a través del Comité de Dirección de la DRFJC. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Se evidencian 3 actas correspondientes a mayo-julio las cuales dan cuentan de los temas mencionados en los riesgos | Las actas se realizan de manera mensual y tratan los temas del Mapa de Riesgos de manera clara. | Cumplida
10 | Posibilidad de incurrir en el delito de tráfico de influencias por parte del servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
11 | Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por acción por parte del servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.
12 | Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por omisión por parte del servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
13 | Posibilidad de influencias indebidas en la expedición de certificaciones laborales para favorecimiento personal o de un tercero. | Validación por parte del director de área de cada certificación expedida la cual debe tener un numero consecutivo único. Verificación de la información cargada en el aplicativo Smart people (DINAP) para la generación de certificados. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Dirección de Talento Humano | See evidencia el listado de certificaciones reportadas en el periodo. | Una vez verificada la evidencia se contempla el listado de 35 certificaciones emitidas por Talento Humano. | Cumplida
14 | Posibilidad de manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero | Control del préstamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia el formato de control de préstamos. | Se da cumplimiento tal como lo muestra el cuadro de préstamos de Historias Laborales. | cumplida
15 | Posibilidad de efectuar nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos legales en busca de beneficio particular o de un tercero. | Verificar por parte del director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal mediante el diligenciamiento de la Lista de chequeo´. | 2022-01-01 | 2022-12-01 |  | Se evidencia la lista de chequeo correspondiente. | Se cuenta con Lista de Chequeo la cual muestra las posesiones del periodo con el lleno de los requisitos. | cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL
16 | Posibilidad de pérdida o manipulación de la documentación y de la información en soportes físicos y electrónicos, asociadas a posibles intereses particulares. | GD-001-1 Actualización e Implementación Plan Institucional de Archivos - PINAR. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos Físicos / Grupo de Gestión Documental | El Pinar fue presentado ante el Comité Imstitucional de Gestión y Desempeño | Se evidencia la Resolución Orgánica N. 11 del 2022 en la cualse adoptan los Instrumentos de Archivo que conforman el Pinar. | cumplida
|  | RGD-001-2 Actualización e implementación de los procedimientos de Gestión Documental establecidos. | 2022-01-10 | 2022-12-21 |  | No se materializo el riesgo por cuanto se trabaja de manera continua en la actualización e implementación del SIC (Sistema Integrado de Conservación)-. | Se evidencia presentación del avance de la guia de implementación del SIC 2022. | cumplida
|  | RGD-001-3 Seguimiento a la ejecución del Procedimiento de Transferencias Documentales (Cronograma Anual) | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | Se evidencia Matriz de Transferencia primaria 2020 en la cual se muestra las transferencia finalizadas, en proceso y pendientes. | Se encuentra la Matriz de Transferencia la cual muestra el seguimiento a la ejecución del cronograma anual de transferencias. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
17 | Posibilidad de aceptar dádivas para el favorecimiento de un contratista por intereses personales entre este y el supervisor. | Capacitación a los funcionarios encargados y responsables de supervisión. | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos Físicos. | Se adjunta solicitud de capaciataciones a los funcionarios responsables de la supervisión. | Se evidencia memorando de la gestión adelantada para la ejecución de las capacaiataciones referidas. | Cumplida
18 | Posibilidad de aprovechamiento y manejo indebidos de los bienes que pertenecen a la entidad o de pérdida de recursos físicos, para beneficio particular o en favor de terceros. | Memorando informando a los funcionarios la responsabilidad en la firma de los inventarios individuales . | 2021-03-10 | 2022-03-31 | Dirección de Recursos Físicos. | Realizado el correspondiente seguimiento se evidencia el cumplimiento de la actividad. | Se encuentra el memorando de fecha 29-03.2022.el cual hace referencia a la legalización de Inventarios para todos los funcionarios de la AGR. | Cumplida
19 | Posibilidad de manipulación de la información financiera. | Presentación de informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación. | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos financieros. | Se adjunta correo en el cual se evidenmcia el cargue en el sistema Chip. | Se evidencia certificación de la Contaduría General de la Nación en la cualse muestra la información contable reportada en el segundo trimestre de 2022. | Cumplida
20 | Posibilidad de aceptar dádivas de un tercero para anticipar un pago no programado. | Presentación de cuadro de control de pagos cuatrimestral | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos financieros. | Se adjunta cuadro de control de pagos | Se evidencia Cuadro de Control de Pagos correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN JURIDICA
21 | Posibilidad de atender indebidamente, por acción u omisión los procedimientos a cargo del proceso de Gestión Jurídica: apoyo jurídico, procesos disciplinarios, contratación, defensa judicial y derechos de petición; con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero. | RGJ 001 Gestionar capacitación de la AGR y de otras entidades en ética pública y actualización normativa en temas a cargo del proceso de Gestión Jurídica: contratación, derecho disciplinario, derecho administrativo, defensa judicial, argumentación y redacción jurídica, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Oficina Jurídica Funcionarios designados. | En el periodo evaluado el riesgo no se materializó, porque la Oficina Jurídica gestionó en el primer cuatrimestre de 2022, las capacitaciones en temas relacionados con los procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión Jurídica y el equipo de trabajo asistió a estas capacitaciones | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10925 | Cumplida
22 | Posibilidad de omitir la revisión o revisar en forma deficiente desde el punto de vista jurídico legal los documentos contractuales de competencia de la Oficina Jurídica, en la fase precontractual | RGJ-002 Revisar que los estudios previos cumplan con los requerimientos legales en el componente jurídico. |  |  |  | Se evidencia la no materialización del riesgo dado que los estudios previos enviados por las oficinas gestoras a la Oficina Jurídica fueron revisados desde el componente jurídico | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20220812_6761_estudios_previos_consolidado.pdf | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
23 | Posibilidad de acceso en forma fraudulenta a los sistemas tecnológicos de información para manipulación y/o adulteración de la información, en beneficio de un servidor o de un contratista o terceros. | Realizar seguimiento a la implementación de los controles de los lineamientos gestión de accesos de usuario y control de acceso a sistemas y aplicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Planeación, Grupo de Tecnología y Sistemas de Información | Cada vez que ingresa un nuevo usuario se solicitan los permisos por parte del superior inmediato. Inicialmente se da acceso a los funcionarios nuevos al Controlador de dominio creándoles un usuario de acuerdo a los lineamientos, con los roles y permisos a las carpetas de las áreas, creación de usuario en el aplicativo Orfeo, Cuenta de correo en Google, como se muestra a continuación. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte del área de TICS. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10920 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
24 | Posibilidad de alterar los cálculos insumo para la certificación anual de gestión y /o evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales sin que cumpla los requisitos para hacerlo. (RC) | Generar una auditoría de datos y de cálculos para realizar un análisis que permita tener algunas alertas en caso de que en los cálculos se detecte alguna inconsistencia por error humano. | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Equipo de Cálculo AuditeCT- ECA | El área anexa la comparación de AuditCT, la cual deja entrever los indicadores y análisis respectivo. | Realizado el seguimiento se evidencia la no materialización del Riesgo debido a que eleuipo que participaba en el cálculo diseño una estrategia de cotejo para el calculo automatizado no presentándose inconsistencias y/o diferencias. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
25 | Posibilidad de omitir, manipular o alterar información con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero. | Mesas de trabajo en temas de ética, valores y compromiso de los funcionarios de la OCI.. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno | Realizado el seguimiento a esta actividad, la oficina de control interno, mediante acta numero 13 del 19 de agosto de 2022, la Oficina de Control Interno realizo una mesa de trabajo en donde se socializó temas sobre ética, valores y compromisos de los funcionarios en el ejercicio de sus labores. | Se dio cumplimiento en el seguimiento en cuanto al avance de la gestión de esta acción por parte de la OCI. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10916 | Cumplida
Conclusiones y Recomendaciones |  | Realizada la verificación a las actividades propuestas en el mapa de riesgos de la Entidad, se observó cumplimiento por parte de las áreas, dentro del módulo de Administración de Riesgos establecido en el aplicativo POAS MANAGER, riesgos que fueron planteados al inicio de esta vigencia bajo la supervisión y acompañamiento de la Oficina de Planeación al interior de la Auditoria General de la República. Así mismo, los riesgos aquí descritos cuentan con los soportes y seguimiento correspondientes para este primer cuatrimestre de 2022, tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción, alcanzado un cumplimiento del 100%. Adicionalmente, es de resaltar que la Entidad continúa adelantando actividades tendientes a la sensibilización del autocontrol desde cada línea estratégica para así promover el logro eficiente de los objetivos.
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | Yanet Sofía Rodríguez L.
Profesional Grado 02
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 2
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022
COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | TRÁMITE, PROCESO O PROCEMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 31 de agosto | Observaciones a corte 31 de agosto | Cumplimiento
1 | Atención de peticiones ciudadanas | TECNOLÓGICA | Continuar con el proceso de actualización del aplicativo SIA-ATC. | Presentar a la Oficina de Planeación las necesidades de desarrollo tecnológico del aplicativo SIA -ATC. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Auditoría delegada. | Realizando seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER, memorando del 19 de enero de 2022, dirigido a la Oficina de Planeación, mediante el cual se solicitan desarrollos tecnológicos al aplicativo SIA- ATC. | Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/tareas/1_PC_20220407_6484_evidencias_paac.pdf | Cumplida
Nota aclaratoria |  |  |  |  | El aplicativo SIA ATC pertenece a la Auditoria General de la Republica y es un aplicativo para atender peticiones.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  |  |  | Yanet Sofía Rodríguez L.
Profesional Grado 02
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  |  |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 3
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 31 de agosto | Observaciones a corte 31 de agosto | Cumplimiento
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría producto de la ejecución del proceso auditor. | Documentos publicados oportunamente. | 2022-01-01 | 31/12/20122 | Auditoria Delegada | Efectuado el seguimiento a la ejecución de la actividad en el periodo evaluado, evidenciamos en la página web, en informes de auditorías, la publicación de las auditorías ejecutadas a diferentes gerencias seccionales y a la dirección de control fiscal. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la publicación de informes de auditoría en la página web en el enlace; https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria/-/document_library/l3Qu30A8UO7A/view/1464997?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_l3Qu30A8UO7A_redirect=https%3A%2F%2Fwww.auditoria.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fgestion-misional%2Fproceso-auditor%2Finformes-de-auditoria%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_l3Qu30A8UO7A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview También se puede observar en la página web el procedimiento de ejecución del proceso auditor, en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/127114/Procedimiento+gestión+del+proceso+auditor.pdf/22d1031e-d7a4-e4f1-b453-58859fcce814?t=1629989415480 | Cumplida
|  | Publicar permanentemente en la página Web de la AGR los estudios especializados que se realicen. | Documentos publicados oportunamente. | 2022-01-01 | 31/12/20122 | Oficina de Estudios Especiales | La ejecución de esta actividad se evidencia en la página Web de la AGR . | Para el periodo de seguimiento, se evidencia la publicación de cursos y diplomados relacionados al control fiscal y social, en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/academia-virtual Igualmente, dos conferencias de capacitación y formación en control fiscal y control social. en el enlace: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-del-conocimiento/capacitacion-y-formacion-del-control-fiscal-y-control-social | Cumplida
|  | Contar con un micro-sitio en la página web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad todos los contenidos temáticos referentes al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Cronograma de actividades, invitaciones, estrategia de rendición, informe de gestión anual, informes de evaluación). | Micro-sitio en la página web con documentos actualizados. | 2022-04-01 | 31/12/20122 | Auditoria Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales. | En la página Web se tiene el micrositio de rendición de cuentas, diseñado para la socialización de la información relacionada a la actividad, donde se observan actividades, el cronograma para la vigencia 2022 y el diseño del componente de comunicaciones relacionadas. | Se validó el cumplimento de la actividad en el link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2022?p_l_back_url=/group/guest/~/control_panel/manage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet_tabs1%3Dpages%26_com_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet_privateLayout%3Dfalse%26_com_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet_displayStyle%3Dmiller-columns%26_com_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet_selPlid%3D1437%26p_r_p_layoutSetBranchId%3D0%26p_p_auth%3DcF2TEGDc Igualmente se evidencia información en el link:https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2022 evidenciando de igual manera, el cronograma en el link: https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/658189/AGRev-221027-RC22-Cronograma.pdf/8a4c7b64-1c0d-5f2d-9853-6a174126161e?t=1653050539320; como también el diseño del componente de comunicaciones en el link: https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/1606250/AGRev-221027-RC22-Componente_de_comunicaciones.pdf/5246499d-1724-e609-0e9d-ec64387fb3c0?t=1655467339120 | Cumplida
|  | Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaria de Transparencia de la Presidencia, DAFP, Universidades, Congreso, ONG´S, etc.) | Entrega oportuna de la información | 2022-01-01 | 31/12/20122 | Auditoria Delegada | Realizado el seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS, que la información requerida por los diferentes ente4s fue enviada oportunamente. | Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14108 | Cumplida
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacios de diálogo previos al evento de rendición de cuentas en cada una de las gerencias seccionales con los diferentes grupos de valor. | 10 eventos realizados | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Auditoría Auxiliar, Auditoría Delegada, Gerencias Seccionales y Oficina de Estudios Especiales | Se evidencia la actualización del cronograma, junto con el Acta N. 2 de Mayo 18 de 2022 en el cual se aprueba la versión 2 del cronograma de Rendición de Cuentas. | Se cuenta con la presentación de la convocatoria y metodología para los espacios de diálogo, encaminados a la Rendición de Cuentas. La fecha para la culminación de este proceso esta proyectada para el 30 de septiembre del año en curso. | Cumplida
|  | Realizar un evento anual de rendición de cuentas en la Ciudad de Bogotá, donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial o virtual) según cronograma establecido. | Rendición de cuentas realizada | 2022-10-27 | 2022-12-10 | Auditoria Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales. | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo. | Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluara lo correspondiente a la actividad registrada. | Cumplida
|  | Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. | Rendición de cuentas realizada | 2022-10-27 | 2022-12-10 |  | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo. | Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluara lo correspondiente a la actividad registrada. | Cumplida
|  | Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer su misión y gestión. | Asistencia a ferias temáticas y eventos externos documentados | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Respecto a la ejecución de la actividad, se menciona que para el periodo de seguimiento no se habían programado eventos de encuentros con veedurías u otros entes externos. | La realización de eventos externos se tiene programada para el mes de octubre de 2022, lo cual en su momento se podrá evidenciar a través del link: https://www.auditoria.gov.co/eventos, en la página web de la AGR https://www.auditoria.gov.co | Cumplida
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusión desarrolladas. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina de Estudios Especiales | La Entidad cuenta con un micrositio por medio del cual se hace difusión de las actividades a desarrollar relacionadas a la rendición de cuentas, lo cual se puede evidenciar en la pagina Web de la AGR. | La verificación del cumplimiento de esta actividad se hace a través del link: link:https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2022 | Cumplida
|  | Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusión desarrolladas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina de Estudios Especiales | La Entidad cuenta con un micrositio por medio del cual se hace difusión de las actividades a desarrollar relacionadas a la rendición de cuentas, lo cual se puede evidenciar en la pagina Web de la AGR. | La verificación del cumplimiento de esta actividad se hace a través del link: link:https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2022 | Cumplida
|  | Publicación de mínimo cinco mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes sociales de la AGR. | Mensajes publicados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina de Estudios Especiales | Ala fecha de seguimiento se cuntan con 4 razones enfocadas a la prevención de la corrupción. | Se videncia a través de la página Wen de la AGR la publicació n de los mensajes enfocados a la prevención de lacorrupciópn y el fortalecimiento de la transparencia. | Cumplida
4 | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2022. | Informe presentado | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad de Rendición de Cuentas, por lo tanto no se evalúa para este periodo. | Una vez se realice la Rendición de Cuentas, se evaluara lo correspondiente a la actividad registrada. | Cumplida
|  | Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2022. | Seguimientos en Comité Institucionales de Gestión y Desempeño | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Auditoría Auxiliar. | Se evidencia la actualización del cronograma, junto con el Acta N. 2 de Mayo 18 de 2022 en el cual se aprueba la versión 2 del cronograma de Rendición de Cuentas. | Se verifica información suministrada a través del siguiente Link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=13813 | Cumplida
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | Yanet S Rodríguez L.
Profesional Grado 02
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 4
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022
COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | DESCRIPCION | META O PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 31 de agosto | Observaciones a corte 31 de agosto | Cumplimiento
1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Arreglo Institucional | Participar en las actividades de la Red Institucional de apoyo a veedurías ciudadanas RIAV a las cuales sea invitadas la AGR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Auditoria Delegada. | Una vez realizado el seguimiento a la actividad propuesta, se evidencia el cumplimiento de Asistencia a Comisiones Regionales de Moralización. | Se constata el cumplimiento de esta actividad a través del enlace de Evidencias POAS. | Cumplida
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar todos los desarrollos tecnológicos en el aplicativo SIA-ATC solicitados por la Auditoría Delegada que se identifiquen como necesarios para un mejor funcionamiento del aplicativo y para brindar mejor servicio a la ciudadanía | Desarrollos tecnológicos en SIA-ATC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina de Planeación. | En el segundo trimestre de 2022 se realizan los desarrollos tecnológicos en los aplicativos SIA.ATC. | La actividad cumplida y se evidencia a través del seguimiento a Evidencias Poa Manager proceso TICS | Cumplida
3 | Talento Humano | Fortalecimiento de Competencias | Capacitación Anual | N/A | 2022-05-31 | Auditoria Delegada. | Se evidencia el desarrollo de capacitaciones enfocadas al Fortalecimiento de Competencias del Nivel central y Gerencias Seccionales. | A través del enlace de POAS se evidencia el cumplimiento de dicha actividad. | Cumplida
4 | Normativo y procedimental | Actualización procedimientos de atención de derechos de petición | Procedimiento actualizado | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | Se evidencia el cumplimiento frente a la actualización del procedimiento de atención de derechos de petición mediante Acta N. 3 del 11 de mayo de 2022. | Se verifica el cumplimiento de dicha actividad a través de la evidencia cargada en el POAS MANAGER. | Cumplida
5 | Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de la ciudadanía. | Informe de Percepción | 2022-07-31 | 2023-01-31 |  | Realizando seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , mediante correo electrónico del 12 de julio de 2022, se remitió informe de satisfacción peticionarios correspondiente al primer semestre de la misma vigencia. | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. | Cumplida
|  | Elaborar y Ejecutar el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana | Plan de Promoción Ejecutado | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana , el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad | Se cuenta con el Plan debidamente publicado y socializado a través de la web. | Cumplida
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere usuario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | Yanet Sofia Rodríguez L.
Profesional Grado 02
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 5
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 09 de septiembre de 2022
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2022
COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | INFORMACION POR PUBLICAR |  | INICIAL | FINAL | Seguimiento a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de agosto | Observaciones corte 31 de agosto
1 | Publicación de información obligatoria sobre la estructura. | Dirección de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad | Revisando las diferentes publicaciones en la página Web se encuentra que se ha cumplido con la actividad registrada. | En la página Web de la AGR,entrando por el enlace de Transparencia se evidencian las diferentes publicaciones por las áreas correspondientes
2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Oficina de Planeación / Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal / Dirección de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se evidencia en la página Web en la sección del Sistema de Gestión de Calidad publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad. Se cumplió con la actividad descrita.
3 | Divulgación de datos abiertos. | Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se verificó en la página web de la AGR la publicación de datos abiertos correspondientes.
4 | Publicación de información sobre contratación pública. | Oficina Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se verificó la publicación de la información en la pagina web de la AGR, en la Sección Transparencia-Contratación.
Consolidación del documento |  | Yanet Rodriguez L
Profesional Grado 0'2
Verificacion y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO