## COMPONENTE 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 13 DE MAYO DE 2022
Fecha de corte de seguimiento: 30 de abril de 2022
COMPONENTE No. 1 GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PLAN DE ACCIÓN | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Observaciones a corte 30 de abril | Cumplimiento
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
1 | Posibilidad de abuso de autoridad por concentración de poder. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | Se anexa presentacion realizada por le área encargada al Comité de Gestion y Desempeño, donde se realizan recomendaciones para el tratamiento de riesgos de corrupción por parte del área para el proceso de Orientación Institucional. Para lo cual se adjunta link de acceso al acta mencionada. https://www.auditoria.gov.co/group/intranet/comite-institucional-de-gestion-y-desempe%C3%B1o. Asi mismo fue remitida acta numero 6 de CGD del 28 de abril de 2022, por medio de la cual en el numeral 12, en proposiciones y varios, se confirma la respectiva presentación. | En cumplimiento de la actividad descrita se llevó a cabo la acción correspondiente, lo cual se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10914. En los archivos digitales de la Oficina de Control Interno se puede consultar el acta mencionada. | Cumplida
2 | Posibilidad de extralimitación de funciones por exceder las facultades asignadas. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | Se anexa presentacion realizada por le área encargada al Comité de Gestion y Desempeño, donde se realizan recomendaciones para el tratamiento de riesgos de corrupción por parte del área para el proceso de Orientación Institucional. Para lo cual se adjunta link de acceso al acta mencionada. https://www.auditoria.gov.co/group/intranet/comite-institucional-de-gestion-y-desempe%C3%B1o. Asi mismo fue remitida acta numero 6 de CGD del 28 de abril de 2022, por medio de la cual en el numeral 12, en proposiciones y varios, se confirma la respectiva presentación. | En cumplimiento de la actividad descrita se llevó a cabo la acción correspondiente, lo cual se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10914. En los archivos digitales de la Oficina de Control Interno se puede consultar el acta mencionada. | Cumplida
3 | Posibilidad de elaborar estudios previos direccionados para favorecer a un tercero. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Auditoría Auxiliar | Se anexa presentacion realizada por le área encargada al Comité de Gestion y Desempeño, donde se realizan recomendaciones para el tratamiento de riesgos de corrupción por parte del área para el proceso de Orientación Institucional. Para lo cual se adjunta link de acceso al acta mencionada. https://www.auditoria.gov.co/group/intranet/comite-institucional-de-gestion-y-desempe%C3%B1o. Asi mismo fue remitida acta numero 6 de CGD del 28 de abril de 2022, por medio de la cual en el numeral 12, en proposiciones y varios, se confirma la respectiva presentación. | En cumplimiento de la actividad descrita se llevó a cabo la acción correspondiente, lo cual se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10914. En los archivos digitales de la Oficina de Control Interno se puede consultar el acta mencionada. | Cumplida
4 | Posibilidad de desarrollar prácticas de amiguismo y/o clientelismo que afecten la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Presentar en Comité de Gestión y Desempeño recomendaciones de carácter operativo para aplicar en cada riesgo de corrupción. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Auditoría Auxiliar | Se anexa presentacion realizada por le área encargada al Comité de Gestion y Desempeño, donde se realizan recomendaciones para el tratamiento de riesgos de corrupción por parte del área para el proceso de Orientación Institucional. Para lo cual se adjunta link de acceso al acta mencionada. https://www.auditoria.gov.co/group/intranet/comite-institucional-de-gestion-y-desempe%C3%B1o. Asi mismo fue remitida acta numero 6 de CGD del 28 de abril de 2022, por medio de la cual en el numeral 12, en proposiciones y varios, se confirma la respectiva presentación. | En cumplimiento de la actividad descrita se llevó a cabo la acción correspondiente, lo cual se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10914. En los archivos digitales de la Oficina de Control Interno se puede consultar el acta mencionada. | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR
5 | Posibilidad de inadecuada formulación de hallazgos y falta de objetividad. | Mesas de trabajo para seguimiento a cada una de las fases del proceso auditor. | 2022-01-01 | 2022-05-31 | Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal | Realizado el seguimiento a esta actividad, se llevaron a cabo mesas de trabajo durante este periodo mediante las cuales se hizo seguimiento a cada una de las fases del proceso auditor, en donde participaron las Gerencias Seccionales; teniendo en cuenta las actas de los meses de enero, febrero y marzo de esta vigencia. Adicionalmente, se relaciona en formato word ruta de acceso para consultar actas y planes de trabajo de las auditorias realizadas, las cuales no se suben en su totalidad porque no son soportadas por el aplicativo SIA POA al cargarlas como evidencia. | En cumplimiento a la actividad descrita se llevaron a cabo las mesas de trabajos respectivas. Lo descrito se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10923 | Cumplida
6 | Posibilidad de desvío de la actividad auditora para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público, por interés personal o a cambio de dinero u otra dádiva. | Mesas de trabajo con las Gerencias Seccionales y la Dirección de Control Fiscal con fines de seguimiento y evaluación del ejercicio auditor, unificación de criterios y orientación de la gestión misional, revisión de los elementos que conforman el hallazgo. | 2022-02-14 | 2022-05-31 | Auditoría Delegada para la Vigilancia | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa una carpeta con 7 archivos, los cuales dan cuenta de 4 correos electrónicos remitidos a los Gerentes Seccionales correspondientes, archivo excel como la matriz de priorizacion y muestra del primer ejercicio auditor. Asi mismo se adjunta formato word con la ruta de acceso a los planes de trabajo los cuales pueden ser consultados en el aplicativo. | En cumplimiento a la actividad descrita se llevaron a cabo ademas de las mesas de trabajo, remision de correos que dan cuenta de la ejecucion de la actividad. Lo aca descrito se puede confrimar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10924 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7 | Posibilidad de atender indebida o inoportunamente los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva. | Realizar capacitación o autocapacitación relacionada con los riesgos de corrupción del proceso | 2022-01-01 | 2022-05-31 | Todas las dependencias de la AGR | Esta actividad se encuentra programada para su ejecución en el mes de mayo, por lo que el seguimiento de la misma se confirma en el siguiente periodo. | N/A | Cumplida
8 | Posibilidad de utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público a cambio de dinero u otra dádiva o por intereses personales. | Realizar jornada de capacitación o autocapacitación que permita alcanzar mayores niveles de sensibilidad respecto de los valores asociados con la correcta atención de derechos de petición.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES
9 | Posibilidad de incurrir en el delito de cohecho por parte del servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Así mismo, por parte de un servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.. | Realizar seguimiento y monitoreo trimestral sobre la materialización de éste riesgo a través del Comité de Dirección de la DRFJC. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisidcción Coactiva | Se observa acta del 23 de marzo de 2022, mediante la cual se realiza seguimiento al mapa de riesgos del área a través del comité de Direccion de DRFJC., reportando no materialización de los riesgos aquí descritos para este periodo. | Realizado el seguimiento de esta accion se evidencia documento en PDF de acta de Comité de Direccion de la descripcion, la cual puede ser consultada a través del siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10930 | Cumplida
10 | Posibilidad de incurrir en el delito de tráfico de influencias por parte del servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
11 | Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por acción por parte del servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.
12 | Posibilidad de incurrir en el delito de prevaricato por omisión por parte del servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
13 | Posibilidad de influencias indebidas en la expedición de certificaciones laborales para favorecimiento personal o de un tercero. | Validación por parte del director de área de cada certificación expedida la cual debe tener un numero consecutivo único. Verificación de la información cargada en el aplicativo smart people (DINAP) para la generación de certificados. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Dirección de Talento Humano | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa que durante el primer cuatrimestre del año se verificaron 248 certificaciones laborales , correspondientes al mismo numero de solicitudes. ademas de un registro allegado a la Oficina de Control Interno por patte del DTH. Lo que da cuenta de la ejecucion de la actividad propuesta. | Se dio cumplimiento a la actividad descrita verificando archivo adjunto a través de informacion suminnistrada por parte del funcioonario encargado en la DTH, el cual reposa en archivos digitales de la OCI. | cumplida
14 | Posibilidad de manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero | Control del préstamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Realizado el seguimiento a esta actividad,se observa que la custodia de las historias labrales segun lo informado por la DTH se encuentra a cargo de un solo funcionario, asi mismo se realizaron consultas de forma presencial por parte de los funcoioanrios de la AGR, por lo que se confirma la ejecucion de esta actividad deacuerdo al lo propuesto. | En cumplimiento de esta actividad la DTH afirma que las historias laborales fueron consultadas de forma fisica y son custodiadas. Lo anterior se puede verificar en el siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10939 | cumplida
15 | Posibilidad de efectuar nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos legales en busca de beneficio particular o de un tercero. | Verificar por parte del director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal mediante el diligenciamiento de la Lista de chequeo´. | 2022-01-01 | 2022-12-01 |  | Realizado el seguimiento a esta actividad,según lo informacion que brinda la DTH, se elaboraron 4 listas de chequeo frente a 4 posesiones en el perído reportado. cuya evidencia reposa en fisico en la DIrección de Talento Humano. Adicionalmentla funcionaria encargada remite a la Oficina de Control Interno, 4 listas de chequeo en las cuales se observa la verificacion de requisitos para nombramiento y posesion de funcionarios nuevos. | En cumplimiento de esta actividad la DTH afirma que las listas de chequeo reposan en el archivo consignado de forma fisica en la DTH en la AGR, el funcionario encargado remite informacion por medio de correo electrónico a la OCI. Como soporte a lo expuesto se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10838 | cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL
16 | Posibilidad de pérdida o manipulación de la documentación y de la información en soportes físicos y electrónicos, asociadas a posibles intereses particulares. | GD-001-1 Actualización e Implementación Plan Institucional de Archivos - PINAR. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos Físicos / Grupo de Gestión Documental | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa memorando del 8 de marzo de 2022 solicitando a la secretaría técnica del Comité de Gestión y Desempeño la inclusion en el orden del día la temática de actualiazacion del PINAR. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Fisicos . Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10927 | cumplida
17 |  | RGD-001-2 Actualización e implementación de los procedimientos de Gestión Documental establecidos. | 2022-01-10 | 2022-12-21 |  | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa archivo en PDF que contiene actas de tres reuniones realizadas en los meses de marzo y abril por parte del área, mediante las cuales se realizo seguimiento a la actualizaion de los procedimientos establecidos para el proceso de Gestion Documental. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Fisicos . Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10928 | cumplida
18 |  | RGD-001-3 Seguimiento a la ejecución del Procedimiento de Transferencias Documentales (Cronograma Anual) | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa circular 013 de 2022, mediante la cual se socializa a todos los funcionarios el cronograma de trasnferencias documentales primarias al archivo central 2022 - procedimiento GD.233.P3. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Fisicos . Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10929 | cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
19 | Posibilidad de aceptar dádivas para el favorecimiento de un contratista por intereses personales entre este y el supervisor. | Capacitación a los funcionarios encargados y responsables de supervisión. | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos Físicos. | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa memorando del 29 de marzo y su respectiva respuesta por parte de la DTH, del 5 de abril de 2022 ante la solicitud de dar capacitacion a los funcionarios de la Dirección encargados de la supervision de contratos, por lo que se confirma la ejecución de la actividad. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Fisicos . Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10941 | Cumplida
20 | Posibilidad de aprovechamiento y manejo indebidos de los bienes que pertenecen a la entidad o de pérdida de recursos físicos, para beneficio particular o en favor de terceros. | Memorando informando a los funcionarios la responsabilidad en la firma de los inventarios individuales . | 2021-03-10 | 2022-03-31 | Dirección de Recursos Físicos. | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa memorando del 29 de marzo dirigildo a todos los funcionarios acrca de la responsabilidad de la firma de inventarios individuales, por lo cual se confirma la ejecución de la actividad. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Fisicos . Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10942 | Cumplida
21 | Posibilidad de manipulación de la información financiera. | Presentación de informes trimestrales a la Contaduría General de la Nación. | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos financieros. | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa correo electrónico donde se evidencia la confirmacion de recibo de la informacion por parte de la Contaduría General de la Nación acerca del envio de lo correspondiente al primer trimestre de 2022 por parte de la Entidad. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Financieros. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10943 | Cumplida
22 | Posibilidad de aceptar dádivas de un tercero para anticipar un pago no programado. | Presentación de cuadro de control de pagos cuatrimestral | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Dirección de Recursos financieros. | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa archivo PDF con cuadro de control de pagos en el cual se evidencia el recibo, trámite y pago de las obligaciones durante el primer cuatrimestre. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Dirección de Recursos Financieros. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10944 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN JURIDICA
23 | Posibilidad de atender indebidamente, por acción u omisión los procedimientos a cargo del proceso de Gestión Jurídica: apoyo jurídico, procesos disciplinarios, contratación, defensa judicial y derechos de petición; con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero. | RGJ 001 Gestionar capacitación de la AGR y de otras entidades en ética pública y actualización normativa en temas a cargo del proceso de Gestión Jurídica: contratación, derecho disciplinario, derecho administrativo, defensa judicial, argumentación y redacción jurídica, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Oficina Jurídica Funcionarios designados. | Realizado el seguimiento a esta actividad, se observa solicitud de capacitación mediante memorando enviado por la Oficina Jurídica del 29 de abril de 2022, sobre los temas correspondientes a contratación, Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo, Defensa Judicial, Argumentación y Redacción Jurídica y ética Pública. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10925 | Cumplida
24 | Posibilidad de omitir la revisión o revisar en forma deficiente desde el punto de vista jurídico legal los documentos contractuales de competencia de la Oficina Jurídica, en la fase precontractua | RGJ-002 Revisar que los estudios previos cumplan con los requerimientos legales en el componente jurídico. |  |  |  | Realizado el seguimiento a esta actividad, mediante Actas 1, 2 y 3 de Comité de Dirección de Oficina jurídica de enero a marzo de 2022, en el numeral 3.5 se relacionan los procesos de contratación para este periodo. Adicionalmente se adjuntan correos electrónicos mediante los cuales se hacen observaciones de estudios previos revisados, de los cuales se evidencian algunos como ejemplo de su ejecución. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte de la Oficina Jurídica. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10926 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
25 | Posibilidad de acceso en forma fraudulenta a los sistemas tecnológicos de información para manipulación y/o adulteración de la información, en beneficio de un servidor o de un contratista o terceros. | Realizar seguimiento a la implementación de los controles de los lineamientos gestión de accesos de usuario y control de acceso a sistemas y aplicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina Planeación, Grupo de Tecnología y Sistemas de Información | Durante el periodo el grupo de TIC, realizó la gestión de acceso a los usuarios a los sistemas y aplicaciones, lo cual se hace cada vez que ingresa un nuevo usuario o se piden permisos adicionales de parte del superior inmediato. Inicialmente se da acceso a los funcionarios nuevos al Controlador de dominio creándoles un usuario de acuerdo a los lineamientos, con los roles y permisos a las carpetas de las áreas, creación de usuario en el aplicativo Orfeo, Cuenta de correo en Google. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por parte del área de TICS. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10920 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
26 | Posibilidad de alterar los cálculos insumo para la certificación anual de gestión y /o evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales sin que cumpla los requisitos para hacerlo. (RC) | Generar una auditoría de datos y de cálculos para realizar un análisis que permita tener algunas alertas en caso de que en los cálculos se detecte alguna inconsistencia por error humano. | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Equipo de Cálculo AuditeCT- ECA | Durante el periodo, segun lo descrito por el área encargada en el aplicativo POA, el equipo de cálculo AuditeCT y el proveedor SKG Soluciones, realizaron sesiones de trabajo para la realización de la auditoría de datos con ocasión de la certificación anual de gestión, vigencia 2021. En ese trabajo se identificaron inconsistencias y discrepancias en los cálculos. Sinembargo, oportunamente y de manera preventiva se realizaron los ajustes correpondientes como resultado de requerimientos a las contralorías territoriales para el ajuste de la información, lo que permitió que el riesgo no se matrerializara. Se adjuntan como evidencias las bases de datos de validación y consistencia, en ocho archivos .xls comprimidos en carpeta zip. | Se dio cumplimiento en el seguimiento por cuanto se adjujnta matrices en excel mediante las cuales se ejecuto la actividad tendiente a la prevencion para la no materializacion del riesgoa. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10919 | Cumplida
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
27 | Posibilidad de omitir, manipular o alterar información con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero. | Mesas de trabajo en temas de ética, valores y compromiso de los funcionarios de la OCI.. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno | Realizado el seguimiento a esta actividad, la oficina de control interno, Mediante acta numero 1 del 2 de mayo de 2022, la Oficina de Control Interno realizo una mesa de trabajo en donde se socializó temas sobre ética, valores y compromisos de los funcionarios en el ejercicio de sus labores. | Se dio cumplimiento en el seguimiento en cuanto al avance de la gestion de esta acción por parte de la OCI. Lo anterior se puede confirmar en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10916 | Cumplida
Conclusiones y Recomendaciones |  | Realizada la verificación a las actividades propuestas en el mapa de riesgos de la Entidad, se observó cumplimiento por parte de las áreas, dentro del módulo de Administración de Riesgos establecido en el aplicativo POAS MANAGER, riesgos que fueron planteados al inicio de esta vigencia bajo la supervisión y acompañamiento de la Oficina de Planeación al interior de la Auditoria General de la República. Así mismo, los riesgos aquí descritos cuentan con los soportes y seguimiento correspondientes para este primer cuatrimestre de 2022, tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción, alcanzado un cumplimiento del 100%. Adicionalmente, es de resaltar que la Entidad continúa adelantando actividades tendientes a la sensibilización del autocontrol desde cada línea estratégica para así promover el logro eficiente de los objetivos.
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | NATALIA RAMIREZ PEREZ
PROFESIONAL GRADO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 2
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 13 DE MAYO DE 2022
Fecha de corte de seguimiento: 30 de abril de 2022
COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | TRÁMITE, PROCESO O PROCEMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Observaciones a corte 30 de abril | Cumplimiento
1 | Atención de peticiones ciudadanas | TECNOLÓGICA | Continuar con el proceso de actualización del aplicativo SIA-ATC. | Presentar a la Oficina de Planeación las necesidades de desarrollo tecnológico del aplicativo SIA -ATC. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Auditoría delegada. | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER, memorando kdel 19 de enero de 2022, dirigido a la Oficina de Planeación, mediante el cual se solicitan desarrollos tecnológicos al aplicativo SIA- ATC. | Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14107 | Cumplida
Nota aclaratoria |  |  |  |  | El aplicativo SIA ATC pertenece a la Auditoria General de la Republica y es un aplicativo para atender peticiones.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  |  |  |  | NATALIA RAMIREZ PEREZ
PROFESIONAL GRADO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  |  |  |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 3
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 13 DE MAYO DE 2022
Fecha de corte de seguimiento: 30 de abril de 2022
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Observaciones a corte 30 de abril | Cumplimiento
1 |  | Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoría producto de la ejecución del proceso auditor. | Documentos publicados oportunamente. | 2022-01-01 | 31/12/20122 | Auditoria Delegada | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS, documento mediante el cual se informa que durante este primer periodo no se realizó publicación de los informes de auditoria dado que las mismas se encuentran en ejecución. | Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14107 | Cumplida
|  | Publicar permanentemente en la página Web de la AGR los estudios especializados que se realicen. | Documentos publicados oportunamente. | 2022-01-01 | 31/12/20122 | Oficina de Estudios Especiales | Realizando seguimiento a la ejecución de la actividad, se puede evidenciar en la página Web de la Entidad . | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio del siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-del-conocimiento/biblioteca-micrositio/biblioteca-especializada-agr/catalogo-en-linea | Cumplida
|  | Contar con un micro-sitio en la página web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad todos los contenidos temáticos referentes al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Cronograma de actividades, invitaciones, estrategia de rendición, informe de gestión anual, informes de evaluación). | Micor-sitio en la pagina web con documentos actualizados | 2022-04-01 | 31/12/20122 | Auditoria Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales. | Se evidencia en la página Web un micrositio (Rendición de cuentas), el cual se encuentra diseñado para la información de la rendición de cuentas de la vigencia pasada, dado que la Alta Direccion se encuentra en la planeacion para el cronograma de la rendicion de cuentas de esta vigencia. | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio del siguiente link que da cuenta de la creacion del micrositio: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/guest/2022/-/asset_publisher/ls1WPFl5ctOR/content/id/1481390?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ls1WPFl5ctOR_redirect=https%3A%2F%2Fwww.auditoria.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fguest%2F2022%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ls1WPFl5ctOR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ls1WPFl5ctOR_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ls1WPFl5ctOR_assetEntryId%3D1481390 | Cumplida
|  | Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaria de Transparencia de la Presidencia, DAFP, Universidades, Congreso, ONG´S, etc.) | Entrega oportuna de la información | 2021-01-01 | 31/12/20122 | Auditoria Delegada | Realizado el seguimiento a la ejecucion de la actividfad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS , Correo enviado por la funcionaria encargada del 3 de marzo de 2022 mediante el cual se envio reporte programación PIA 2020, 2021,2022, segun solicitud previa. | Verificado el cumplimiento de esta actividad se puede establecer mediante documento cargado en aplicativo POAS. Lo anterior contenido en el siguiente enlace: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14107 | Cumplida
2 | Diálogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Realizar espacios de diálogo previos al evento de rendición de cuentas en cada una de las gerencias seccionales con los diferentes grupos de valor. | 10 eventos realizados | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Auditoría Auxiliar, Auditoría Delegada, Gerencias Seccionales y Oficina de Estudios Especiales | N/A | Se verifica cumplimiento a esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=12117 | Cumplida
|  | Realizar un evento anual de rendición de cuentas en la Ciudad de Bogotá, donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial o virtual) según cronograma establecido. | Rendición de cuentas realizada | 2022-10-27 | 2022-12-10 | Auditoria Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales. | N/A | Se verifica cumplimiento a esta actividad por medio del siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/eventos/-/asset_publisher/6xutc12M0EZv/content/id/1021202?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6xutc12M0EZv_redirect=https://www.auditoria.gov.co/web/guest/eventos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6xutc12M0EZv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6xutc12M0EZv_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6xutc12M0EZv_assetEntryId%3D1021202 | Cumplida
|  | Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. | Rendición de cuentas realizada | 2022-10-27 | 2022-12-10 |  | N/A | N/A | Cumplida
|  | Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer su misión y gestión. | Asistencia a ferias tematicas y eventos externos documentados | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar en la pagina Web de la Entidad que la AGR , encuentro con la veedurias con la AGR, Bogotá, Medellin. Auditoría General fortalece políticas contra la corrupción¨ | Se verificó cumplimiento de la actividad a través del siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/eventos, la página web de la AGR https://www.auditoria.gov.co | Cumplida
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusion desarrolladas. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Oficina de Estudios Especiales | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar en la pagina Web de la Entidad que la AGR cuenta con un micrositio para dar a conocer al interior de la entidad las actividades que se desarrollaran en lo concerniente a la rendicion de cuentas. | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio del siguiente link : https://www.auditoria.gov.co/web/guest/eventos/-/asset_publisher/6xutc12M0EZv/content/id/1021202?_com_liferay_asset_publisher_web | Cumplida
|  | Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusion desarrolladas | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | N/A | N/A | Cumplida
|  | Publicación de mínimo cinco mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes sociales de la AGR. | Mensajes publicados | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | N/A | N/A | Cumplida
4 | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2022. | Informe presentado | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno | N/A | N/A | Cumplida
|  | Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2022. | Seguimientos en Comité Institucionales de Gestión y Desempeño | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Auditoría Auxiliar. | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se evidencia acta 1 del 17 de marzo de 2022, del equipo de rendicion de cuentas, mediante la cual se presenta cronograma y se establecen parámetros para el desarrollo de la rendicion de cuentas que se llevara a cabo en esta vigencia, se designó equipo lider para ejecución de este proceso y espacios de diálogo con grupos de valor. | Se verifica informacion suministrada a traves del siguiente Link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=13811 | Cumplida
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | NATALIA RAMIREZ PEREZ
PROFESIONAL GRADO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 4
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 13 DE MAYO DE 2022
Fecha de corte de seguimiento: 30 de abril de 2022
COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | DESCRIPCION | META O PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Observaciones a corte 30 de abril | Cumplimiento
1 | Estructura administrativa y direccionamiento estrategico | Arreglo Institucional | Participar en las actividades de la Red Insitucional de apoyo a veedurias ciudadanas RIAV a las cuales sea invitadas la AGR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Auditoria Delegada. | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento en PDF, una muestra de asistencia a comisiones regionales de moralizacion por parte de las gerencias a las cuales la AGR fue invitada. Adicionalmente de forma fisica se confirma la participación por medio de informes de encuentros con las veedurias ciudadanas. | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14107 | Cumplida
2 | Fortalecimiento de los canales de atencion | Realizar todos los desarrollos tecnológicos en el aplicativo SIA-ATC solicitados por la Auditoría Delegada que se identifiquen como necesarios para un mejor funcionamiento del aplicativo y para brindar mejor servicio a la ciudadanía | Desarrollos tecnológicos en SIA-ATC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina de Planeación. | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante archivos comprimimdos el informe de requerimientos atendidos en el SIA ATC, para lo cual se dio respuesta. Anexando link de acceso a requerimientos del CAU - SIA 2022: https://centrodeservicio.auditoria.gov.co/Administracion/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAdministracion%2fEjecutor%2fInforme_Desarrollo.aspx | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14420 | Cumplida
3 | Talento Humano | Fortalecimiento de Competencias | Capacitación Anual | N/A | 2022-05-31 | Auditoria Delegada. | Esta actividad esta programada para su ejecución en el mes de mayo, por lo que se encuentra en término para su ejecución. | N/A | Cumplida
4 | Normativo y procedimental | Actualizacion procedimientos de atencion de derechos de petición | Procedimiento actualizado | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se confirma la actualizacion de los procedimientos de participacion ciudadna en cuanto a los derechos de peticion dentro del aplicativo SIA ATC | Se verifica cumplimiento de esta actividad través de acta del 21 de abril 2022, de equipo técnico MECI, mediante la cual se emite concepto favorable para las mejoras presentadas para actualización de los procedimientos. | Cumplida
5 | Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de la ciudadanía. | Informe de Percepción | 2022-07-31 | 2023-01-31 |  | N/A | N/A | Cumplida
|  | Elaborar y Ejecutar el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana | Plan de Promocion Ejecutado | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , mediante correo electrónico del 26 de enero de 2022, la socializacion del Plan de Promocion para la Participacion, el cual fue aprobado el 25 de enero de la presente vigencia y donde se convocó con el fin de establecer los parámetros para su ejecución. | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: https://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=14107 | Cumplida
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | NATALIA RAMIREZ PEREZ
PROFESIONAL GRADO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2022 |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 5
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del PAAC: 13 DE MAYO DE 2022
Fecha de corte de seguimiento: 30 de abril de 2022
COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | INFORMACION POR PUBLICAR |  | INICIAL | FINAL | Seguimiento a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de diciembre | Observaciones corte 30 de abril
1 | Publicación de información obligatoria sobre la estructura. | Dirección de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de cada una de las actividsdes establecidas, las cuales se pueden consultar a través del link de transparencia de la misma, así como divulgación de la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad, se remite al siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Oficina de Planeación / Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal / Dirección de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se evidencia en la página Web en la sección de Sistema de Gestión de Calidad publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad Se cumplió con la actividad descrita.
3 | Divulgación de datos abiertos. | Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se verificó en la página web de la AGR la publicación de datos abiertos correspondientes.
4 | Publicación de información sobre contratación pública. | Oficina Juridica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se verificó la publicación de la información en la pagina web de la AGR, en la Sección Trasnparecia-Contratación.
Consolidación del documento |  | NATALIA RAMIREZ PEREZ
PROFESIONAL GRADO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificacion y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR |  | DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO