## COMPONENTE 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2020
Fecha de publicación del PAAC: 31 DE ENERO DE 2020
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2020
Fecha de seguimiento: 1 al 11 de Septiembre de 2020
COMPONENTE No. 1 GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ACCION | INDICADOR | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Porcentaje de avance | Observaciones a corte 30 de abril | Seguimiento y evidencia a corte 31 de Agosto | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance acumulado
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR
1 | Realizar el proceso auditor sin aplicar criterios técnicos, normas y procedimientos vigentes, con el fin de recibir dinero u otra dadiva, favoreciendo intereses personales o de terceros. PC | Efectuar seguimineto a cada ejercicio auditor mediante la realizacion de mesas de trabajo con la totalidad del equipo auditor, de acuerdo con la programación del PGA. De ser necesaria la activacion del Grupo Interno de Trabajo GIT, se debe cargar en el modulo PGA en las actas de la correspondiente auditoria. | Número de actas de mesas de trabajo realizadas durante el ejercicio auditor | 2020-02-17 | 2020-12-31 | Auditoría Delegada para la Vigilancia, Gerencias Seccionales y Dirección de Control Fiscal | Con respecto a este riesgo, se realizaron 3 reuniones el 25 de marzo el 3 de abril y el 22 de abril con los gerentes seccionales de la AGR. | 33% | En cumplimiento a la actividad descrita se llevaron a cabo las mesas de trabajos respectivas. Se remite al narchivo adjunto del siguiente link como evidencia del mismo :http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10711 | Los responsables, realizaron 3 reuniones el 12 de mayo el 8 de junio y el 22 de julio con los gerentes seccionales de la AGR, las 3 actas pueden ser verificadas en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10711 | 33% | 66%
2 | Utilizar el proceso auditor para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro servidor público por interés personal o cambio de dinero u otra dádiva.PC | Efectuar dos mesas de trabajo con cada gerencia seccionales y la Dirección de Control Fiscal para seguimiento y evaluación de la gestión del proceso auditor, de acuerdo con la programacion que establezca la Auditoria Delegada. | Número de actas de mesas de trabajo realizadas para el seguimiento del ejercicio auditor | 2020-02-17 | 2020-12-31 | Auditoría Delegada para la Vigilancia | Teniendo en cuenta este riesgo se realizaron mesas de trabajo con las gerencias seccionales de la AGR, en donde se les consulto si habían identificado este riesgo al interior de los procesos auditores. | 33% | Se llevaron a cabo las mesas de trabajo con fecha de 25 de marzo, 3 de abril y 22 de abril del 2020 en la modalidad de trabajo en casa donde se manifestó que no se presentó la ocurrencia del riesgo. Link del acta: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10712 | Con el objeto de hacer seguimiento a este riesgo se realizaron mesas de trabajo con las gerencias seccionales de la AGR, en donde se les consulto si habían identificado este riesgo al interior de los procesos auditores, adicionalmente tenemos el informe de gestión misional donde de manera formal las gerencias informan a la delegada si se han materializado los riesgos o no. El informe y las 3 actas pueden ser verificadas en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10712 | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3 | Atender indebidamente por acción o por omisión, los derechos de petición por intereses personales o a cambio de dinero u otra dádiva | Realizar jornada de capacitación o autocapacitación que permita alcanzar mayores niveles de sensibilidad respecto de los valores asociados con la correcta atención de derechos de petición | Una jornada de capacitación o autocapacitación realizada | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Todas las dependencias de la AGR | Durante el primer trimestre se ejecutaron las siete actividades del periodo, las cuales son: publicar en la página web los informes de auditoria, suministrar datos y estadísticas a partes interesadas, participar en las actividades de la RIAV, solicitar al comité institucional de la AGR la definición de las reglas del chat, realizar la jornada de fortalecimiento de competencias, actualizar el procedimiento de atención de derechos de petición y elaborar y ejecutar el Plan de Promoción para la Participación Ciudadana, el cual puede ser consultado a través de este link: https://www.auditoria.gov.co/atencion_al_ciudadano/participacion-ciudadana/plan_promocion_estimulo_participacion_ciudadana | 0% | Conforme al seguimiento realizado 30 /4/2020, no se ha observado materializacion del riesgo. Para corroborar lo dicho, se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/observacion.aspx?tip=5&eva_id=31639. De igual manera para la evidencia de la realizacion de la actividad correspondiente se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | A la fecha de conformidad con lo descrito por el lider del proceso en el aplicativo SIA POAS aun no se han materializado el riesgo y se encuentra pendiente la realizacion de la capacitacion o autocapacitación, como se puede evidenciar en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10704 | 0% | 0%
4 | Utilizar indebidamente el procedimiento de atención de peticiones ciudadanas para perseguir, hostigar, amenazar o presionar a otro funiconario público a cambio de dinero u otra dádiva, o por intereses personales.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES
5 | COHECHO (propio- impropio): Que algun funcionario de la Direcciòn de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicciòn Coactiva, o de la segunda instancia, reciba para sí o para otros dádivas en dinero o en especie, acepte promesa remuneratoria con el fin de favorecerlo, retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, dentro de los expedientes que tiene a su cargo. | Presentar el procedimiento de Operación de la Secretaria Comun de Procesos Fiscales ante el Equipo Técnico MECI CALIDAD para su inclusion en el SGC del proceso | Memorando dirigido a la Oficina de Planeación a fin de tramitar la propuesta de Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales ante el Equipo Técnico MECI CALIDAD | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisidcción Coactiva | No se materializó el riesgo de conformidad con el análisis adelantado por el equipo de la RFJCy la certificación suscrita por la directora. | 0% | En cumplimiento a la actividad descrita, el pasado 8 de mayo de 2020 se llevó a cabo la Evaluación Trimestral de los Riesgos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con el análisis alli establecido se afirma que no se presentó ocurrencia del riesgo. Como evidencia de lo expuesto se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_PF_20200512_4145_acta_seguimiento_a_riesgos_pf_30-04-20.pdf. No se materializa ocurrencia del riesgo. | Al respecto no se encontro evidencia en el SIA_POAS de que este memorando haya sido elaborado, nos comunicamos con la Directora de la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, quien manifiesta que efectivamente no se ha elaborado y posteriormente verificando el POAS nos señala que existe un error en la fecha de acción, pues esta esta prevista en el POAS para realizarse a corte 31/12/2020 | 33% | 33%
|  | Implementar el Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales al Interior de la AGR | Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales Implementado al Interior de la AGR | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | No se ha realizado la actividad y aun se encuentra a terminos y de conformidad con lo certificado por la Directora de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, surante el periodo no se materializo el riesgo como se puede verificar en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_PF_20200902_4450_31-08-2020_certificaci%C3%B3n_riesgos_pf.pdf
6 | TRÀFICO DE INFLUENCIAS: Que algun funcionario de la Direcciòn de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicciòn Coactiva, o de la segunda instancia, utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. | Presentar el procedimiento de Operación de la Secretaria Comun de Procesos Fiscales ante el Equipo Técnico MECI CALIDAD para su inclusion en el SGC del proceso | Memorando dirigido a la Oficina de Planeación a fin de tramitar la propuesta de Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales ante el Equipo Técnico MECI CALIDAD | 2020-02-01 | 2020-03-31 |  |  |  |  | Al respecto no se encontro evidencia en el SIA_POAS de que este memorando haya sido elaborado, nos comunicamos con la Directora de la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, quien manifiesta que efectivamente no se ha elaborado y posteriormente verificando el POAS nos señala que existe un error en la fecha de acción, pues esta esta prevista en el POAS para realizarse a corte 31/12/2020
|  | Implementar el Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales al Interior de la AGR | Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales Implementado al Interior de la AGR | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | No se ha realizado la actividad y aun se encuentra a terminos y de conformidad con lo certificado por la Directora de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, surante el periodo no se materializo el riesgo como se puede verificar en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_PF_20200902_4450_31-08-2020_certificaci%C3%B3n_riesgos_pf.pdf
|  | Mesas de trabajo que permitan realizar la sensibilización y el seguimiento a esta tarea y si el riesgo se materializó | Actas de mesas de trabajo que dan cuenta de la sensibilización sobre etica en el servicio público, que permitan además identificar si se materializaron casos de cohecho y trafico de influencias. | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | El equipo de trabajo de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva, realizo una mesa de trabajo el 8 de mayo con el objeto de verificar si se materializo algun riesgo y se obtuvo como resultado que no se materializo ninguno como se puede verificar en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_PF_20200512_4145_acta_seguimiento_a_riesgos_pf_30-04-20.pdf
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
7 | Trafico de influencias en la expedicion de certificaciones laborales para favorecimiento de un tercero o personal | Verificación por parte del Director (a) de Talento Humano de cada certificación laboral expedida y, debidadamente aprobada por la Secretaría General | No total de certificaciones laborales verificadas / No. total de certificaciones laborales realizadas * 100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Talento Humano | Durante el primer cuatrimestre del año, no se materializo el riesgo, puesto que se verificaron 128 certificaciones laborales , correspondientes al mismo numero de solicitudes. | 33% | Se dio cumplimiento a la actividad descrita verificando las certificaciones laborales, en dicho ejerccio no se percibe ocurrencia del riesgo. Como evidencia de ello se remite al archivo adjunto del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10713 | Durante el segundo cuatrimestre del año, no se materializo el riesgo, se verificaron 109 certificaciones laborales, correspondientes al mismo numero de solicitudes. Esto se puede evidenciar a traves del SIA-POAS en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_TH_20200907_4481_evidencias.pdf | 33% | 66%
8 | Manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero | Control del prestamo de la Historias Laborales mediante registro en la planilla. | No total de historias laborales perdidas / No. total de certificaciones laborales existentes en el archivo de la AGR * 100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Durante el periodo el riesgo no se materializó, ya que su custodia se encuentra a cargo de un solo funcionario, y su respectivo archivo se encuentra cerrrado actualmente. Al día de hoy se encuentra en el archivo central de la dependencia de Talento Humano un Total de 719 Carpetas. | 33% | Se dio cumplimiento a la actividad descrita, afirmando que las historias laborales reposan en el archivo de la AGR la cual se encuentra cerrado por motivos del aislamiento obligatoio decretada por el Gobierno.Así las cosas, no se encuentra materilazación del riesgo. Como soporte a lo expuesto se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10714 | Durante el segundo cuatrimestre del año, el riesgo no se materializó, al respecto se puede señalar que la custodia de la shitorias laborales se encuentra a cargo de un solo funcionario, y el archivo fisivo se encuentra cerrrado. Al día de hoy se encuentra en el archivo central de la dependencia de Talento Humano un Total de 730 Carpetas, esta informacion se obtuvo del aplicativo SIA-POAS y puede ser consultada en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10714 | 33% | 66%
9 | Nombramiento de una persona sin el cumplimiento de los requisitos legales en busca de un beneficio particular o de un tercero. | Verificar por parte del Director (a) Talento Humano de cada nombramiento de personal. | No de listas de chequeo / No de posesiones | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Para el periodo no se materializó el riesgos se hicieron 12 listas de chequeo sobre 12 posesiones cuya evidencia reposa en fisico en la DIrección de Talento Humano | 33% | Se dio cumplimiento a la verificacion de nombramiento del personal, dicha evidencia se encuentra de manera física en la dirección de Talento Humano de la AGR. Como soporte a lo expuesto se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10715. Siendo asi, no se percibe ocurrencia del riesgo. | Conforme a lo descrito por el lider del proceso en el aplicativo SIA-POAS este riesgo no se materialzio debido a que no se presentaron posesiones de nuevos funcionarios, como se puede leer en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10715 | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
10 | Recibir dádivas para el favorecimiento por intereses personales entre el supervisor y el contratista | Control cuatrimestral a la ejecución del objeto del contrato | Revision de los criterios para la asignación de supervisores | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Direccion de Recursios Fisicos, Gerentes de las Seccionales de la AGR | Este riesgo no se ha materializado, no se evidencia que se haya recibido dádivas para el favorecimiento de intereses entre los supervisores y contratistas | 33% | Se dio cumplimiemto al seguimiento del riesgo, tal como lo estipula la actividad , manifestando que no se presentó matrialización del riesgo, como evidencia de ello se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200513_4160_evidencia_certificaci%C3%B3n_cumplimiento_mapa_de_riesgos_rrf.pdf | En cumplimiento de lo descrito en el riesgo la Directora de Recursos Físicos manifiesta que ni ella a titulo personal actuando en calidad de supervisora ni los funcionarios de su oficina, ha recibido dádivas para favorecer intereses personales, como se evidencia en la constancia cargada en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200902_4445_1_rf_20200513_4160_evidencia_certificaci%C3%B3n_cumplimiento_mapa_de_riesgos_rrf_(1).pdf | 33% | 66%
11 | Manejo indebido de los bienes que pertenecen a la AGR para beneficio particular (consumo y devolutivos) o perdida de recursos fisicos de la entidad a favor de tercero | Verificacion de los inventarios semestralmente y la actualizaciÓn del estado en el aplicativo SYSMAN | Valor del inventario recibido / valor del inventarios verificdo - depreciación | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Direccion de Recursios Fisicos | En materia de los inventarios individuales faltaron dos inventarios de los funcionarios, en relación al tema de la verificación de estos inventarios individuales en el nivel central esta labor se encuentra pendiente al igual que el inventario de las bodegas de almacén y de inservibles por el tema de la pandemia del virus SARS- COV2 – coronavirus por las directrices impartidas por el gobierno nacional en cuanto al aislamiento se presenta un por centaje de cumplimiento del 99% resultado de la formula del indicador 207/209=99% | 0% | Se verifican los i nventarios que aduce la actividad descrita tal como lo manifiesta el informe de inventarios de enero -abril de 2020 para evidenciar las acciones tomadas por la Dirección de Recursos Físicos en cuanto a sus compromisos y los seguimientos de cada una de las actividades del proceso, concluyendo que no se presentó materialización del riesgo. Como soporte a lo expuesto se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200513_4157_inventarios_y_cumplimiento_.pdf | Al respecto la Dirección de Recursos Físicos, informó a la Secretaria General, los inconvenientes que se estaban presentando para realizar el levantamiento de los inventarios físicos en servicio o individuales de los funcionarios de la AGR, debido al imprevisto generado por la emergencia sanitaria Covid 19, lo cual ha determinado desde el 17 de marzo hasta la fecha un aislamiento social y trabajo en casa; igualmente estableció la imposibilidad de viajar a las Gerencias Seccionales, para tal fin, como señala segun radicado No. 20202330016373 del 05/08/2020. Asi mismo, para solucionar el anterior inconveniente, se radicó proyecto de resolución para la revisión de la Oficina Jurídica, y firma de la Señora Auditora General, con el fin de definir mientras se vive la anormalidad imprevista de la actual pandemia, una metodología para la realización de los inventarios en servicio del segundo semestre 2020, particularmente en las Gerencias Seccionales, como consta en el certificado emitido por la Jefe de la Ofician en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200903_4468_documentos_escaneados.pdf | 0% | 0%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
12 | Manipulación de la informacion financiera | Verificación de cada uno de los funcionarios de la Dirección Financiera, que hacen parte de la cadena básica financiera establecida en el Manual de Funciones y en el aplicativo SIIF II Nación de Ministerio de Hacienda y crédito Público. | Informes financieros presentados adecuadamente / Informes a presentar | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Financieros, Funcionarios de la Dirección de Recursos Financieros . | Para el primer cuatrimestre del año 2020, se ha cumplido con la verificación y controles de ingreso al SIIF II nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte de la cadena básica financiera en la ejecución de cada una de las actividades que desarrolla bajo su perfil autorizado en el aplicativo. De igual manera se anexa estados financieros del mes de Enero de 2020 en cumplimiento a las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación sobre fechas de cierre de registros contables y de su publicación para los meses de enero- febrero y marzo de 2020 | 33% | En cumplimiento de la actividad descrita, Se realizò verificación y controles de ingreso al SIIF II nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte de la cadena básica financiera , manifestando así que no se presentó ocurrencia del riesgo . Lo esxpuesto se puede corroborar en el siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200513_4162_estados_financieros_a.g.r.__31-01-2020_(firmado)_(4).pdf y documentación allegada vía correo electrónica por parte de la dirección de recursos financierso de la AGR. | Para el segundo cuatrimestre del año 2020, se ha cumplido con la verificación y controles de ingreso al SIIF II Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de cada uno de los funcionarios que hacen parte de la cadena básica financiera en el desarrollo de las actividades asignadas a su respectivo perfil autorizado en el aplicativo. Se adjunta archivo con la información financiera presentada adecuadamente en este periodo d acuerdo al cronograma establecido por las Entidades del Estado. Esta información se encuentra debidamente presentada y radicada ante la Contaduría General de la Nación y publicada en la página WEB de la AGR, como consta en el aplicativo SIA-POAS en el siguiente link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10698 y como informe soporte se puede mirar el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200904_4476_estados_financieros_segundo_cuatrimestre.pdf | 33% | 66%
13 | Recibir dádivas de un tercero para anticipar un pago no programado por parte de un funcionario de la AGR | La Dirección de Recursos Financieros informa a los Funcionarios del área sobre las decisiones impartidas por el comité de PAC de la Entidad | Pagos tramitados / Pagos programados | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Para el primer cuatrimestre (Enero 01 a Abril 30) del año 2020 se realizaron todos los pagos de acuerdo a lo definido en el comité de PAC que se realiza mensualmente en la Entidad, los pagos se tramitaron en orden a su radicación, cumpliendo con el indicador establecido y como consta en las actas del comité de PAC. | 33% | Se realizaron los pagos conforme a lo establecido en el Comitè de PAC, manifestando así que no se presentó ocurrencia del riesgo Lo esxpuesto se puede corroborar en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10699 | Para el segundo cuatrimestre (Mayo 01 a Agosto 31) del año 2020 se realizaron todos los pagos de acuerdo a lo definido en el comité de PAC que se realiza mensualmente en la Entidad, los pagos se tramitaron en orden a su radicación, cumpliendo con el indicador establecido (Pagos tramitados /pagos radicados) y como consta en las actas del comité de PAC. Se adjunta archivo cuadro de control el cual fue solicitado por los funcionarios que controlan los riesgos de corrupción de la Entidad el cual se puede observar en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_RF_20200904_4477_poas_segundo_cuatrimestre_2020.pdf | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL
14 | Perdida o manipulación de la documentación y la informacion en soportes fisicos y electronicos, asociados a posibles intereses particulares. | Aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Seguimiento semestral a la implementacion del PINAR | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dirección de Recursos Físicos. | Se ha realizado control de la información y documentación que ingresa y se produce en la entidad, mediante los controles (Formato e Entrega de Comunicaciones de Correspondencia, Formato de Consulta y Préstamo), asì mismo se hace seguimiento al PINAR mediante las reuniones que se han realizado con los equipos de trabajo y Dirección. | 25% | Se realizaron los controles de la informacion y documentacion de la entidad al igual que el seguimiento al PINAR.Por lo tanto no se materializó el reisgo. Como evidencia se remite al siguente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GD_20200415_4081_evidencia_seguimiento_a_pinar.pdf | Al respecto y deconformidad con lo señalado por el lider del proceso con relacion a este riesgos y estas dos actividades, encontramos un acta mediante la cual la Direccion de Recursos FIsicos hace seguimiento al Plan de Trabajo de Gestión Documental y Unidad de Correspondencia como se evidencia en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10721 y el acta en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GD_20200901_4440_acta_seguimiento_plan_de_trabajo_gesti%C3%B3n_documental_y_unidad_de_correspondencia.pdf | 25% | 50%
15 |  | Aplicar, crear y/o actualizar los Procedimientos, formatos e instructivos del Proceso de gestión documental. | No procedimientos existentes, No total de procedimientos revisados y actualizados / No total de procedimiento nuevos | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Se esta trabajando en la actualización de los procedimientos, Unidad de Correspondencia y Consulta y Préstamo | 33% | Se verifica seguimiento de esta actividad mediante el aplicativo POAS MANAGER a través del siguiente ver link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GD_20200415_4082_correo_evidencia_que_se_esta_trabajando_en_los_procedimientos.pdf. Se observa la no materialización del riesgo. | La Dirección de Recursos Físicos, remitió mediante correo electrónico, la solicitud de actualización de cuatro de los Procedimientos del Proceso de Gestión Documental, tal como se evidencia en el documento adjunto, enviando correo electrónico a la drirectora de la Oficina de Planeación el pasado 20 de agosto de 2020 los Formatos F8 diligenciados por procedimiento, con los respectivos instructivos, anexos, formatos, Inventario Documental, como consta en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GD_20200901_4441_actualizaci%C3%B3n_de_procedimientos_proceso_de_gesti%C3%B3n_documental_-_agr.pdf | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN JURIDICA
16 | Decidir las indagaciones preliminares y los procesos disciplinarios favoreciendo a los sujetos procesales, recibiendo o solicitando a cambio dádivas o beneficios para funcionarios de la AGR o para terceros. | Gestionar capacitacion en actualizacion de derecho disciplinario | No capacitaciones realizadas en Derecho Disciplinario / No capacitaciones programadas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina Jurídica | Se realizó la solicitud a la Direccion de Talento Humano para incluir en el Plan de Capacitación el tema de actualización en Derecho Disciplinario. Por su parte los funcionarios que conforman el Grupo Interno disciplinario se autocapacitan | 33% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo , donde los funcionarios que conforman el grupo interno disciplilnario se autocapacitan, siendo asi no se evidencia materialización derl riesgo. | El Grupo de Control Interno Disciplinario de la AGR tuvo procesos de capacitación y autocapacitación de manera virtual, como consta en el acta de seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Jurídica RGJ-1, donde señala que ha participado de conferencias dictadas del Colegio Nacional de Abogados y la Auditoría General de la República entre otras entidades, la cual se obserba en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200907_4491_rgj1.pdf | 33% | 66%
|  | Realizar mesas de trabajo de manera trimestral entre los funcionarios que hacen parte del Grupo Interno Disciplinario, en temas de su competencia. | Una mesa de trabajo trimestral | 2020-02-03 | 2020-03-31 |  | Durante el periodo evaluado no se presentarron riesgos de corrupción en el proceso Disciplinario | 50% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo mediante acta de fecha 4 de marzo de 2020 y se concluye que no se materializó . Como evidencia se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200513_4166_acta_riesgo_plan_aticorrupci%C3%B3n_de_proceso_desciplinario.pdf | En el periodo evaluado no se presentaron riesgos de corrupción en procesos disciplinarios, como consta en el Acta de Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Jurídica RGJ-1 del 31 de agosto de 2020, en la cual señalan que durante el periodo comprendido entre el primero (1°) de mayo y el 31 de agosto de 2020, lo términos en los procesos disciplinarios fueron suspendidos según Resoluciones Reglamentarias de la AGR. el acta puede ser verificada en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200908_4505_rgj1.pdf | 50% | 100%
17 | Atender los procesos judiciales en los que es parte la AGR, favoreciendo a la contraparte, recibiendo o solicitando a cambio dádivas o beneficios para funcionarios de la AGR o para terceros. | Gestionar capacitación en actualizacion de argumentación jurídica, Código General del Proceso y expresión oral. | No capacitaciones realizadas en los temas propuestos / No capacitaciones programadas en los temas propuestos | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Se realizó la solicitud a la Dirección de Talento Humano incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2020, la actualización en argumentación jurídica, Código General del Proceso y expresión oral. Los funcionarios encargados de la defensa jurídia realizan procesos de autocapacitación | 33% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo , donde los funcionarios encargados de la defensa jurídica se autocapacitan, siendo asi no se evidencia materialización del riesgo. Para corroborar lo expresado se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10703 | El riesgo no se presentó y los funcionarios a cargo de la defensa jurídica de la entidad realizaron procesos de autocapcitación y asistieron virtualmente a las conferencias dictadas por la Auditoría General de la República. Como soporte se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200907_4485_capacitaci%C3%B3n_gj.pdf | 33% | 66%
|  | Realizar informe trimestral para conocer la gestión realizada en los procesos judiciales | No procesos judiciales con actuaciones en termino / No procesos judiciales con actuaciones en el periodo | 2020-02-03 | 2020-03-31 |  | 1. Demanda JULIO ALVARO PAMPLONA Apelación 21/01/2020 Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá. 2. Demanda MERCEDES ELENA VASQUEZ; Contestación de demanda 6/02/2020 Juzgado 5º. Administrativo de Valledupar. 3. Demanda ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA; memorial solicitud de emplazamiento a la demandante 10/02/2020 Consejo de Estado. 4. Demanda PEDRO NEL JIMENEZ; Alegatos de conclusión 15/02/2020 Consejo de Estado. 5. Demanda BANCO AV. VILLAS; contestación 25/02/2020 Juzgado 5º. Administrativo del Circuito de Bogotà.. Durante el periodo evaluado la defensa judicial sew ejerció dentro de los términos legales. | 33% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo en donde no se evidenció ocurrencia del mismo. Ejerciendo dentro de términos la defensa judicial. Como soporte a lo expresado se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10705 | La Auditoría General de la República fue vinculada dentro del proceso laboral siendo accionante el señor Ardila Medina, la decisión de la Procuraduría en la audiencia de conciliación fue a favor la Entidad por haber caducado la acción. Se realizó la contestación de una demanda de quinquenio y respuesta a una reclamación laboral por pago incompleto de la prestación social llamada quinquenio, como s epuede leer en el siguiente link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10705 // Como herramienta para la defensa juridica se elaboró la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la AGR y realizó el trámite ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta su aprobación, y fue adoptado mediante Resolución Orgánica 010 de 2020, el cual se puede consultar en el sigiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200907_4487_agr_res_org%C3%A1nica_010_2020__pol%C3%ADtica_de_prevenci%C3%B3n_del_da%C3%B1o_antijur%C3%ADdico.pdf | 33% | 66%
18 | Expedir conceptos jurídicos favoreciendo a solicitantes y/o a terceros a cambio de recibir o solicitar dádivas o beneficios para funcionarios de la AGR o para terceros. | Gestionar capacitacion en Derecho Administrativo, Derecho Disciplinarios, Argumentacion Juridica, Codigo General del Proceso, Expresion Oral y Manejo de lo Público | No capacitaciones realizadas en los temas propuestos / No capacitaciones programadas en los temas propuestos | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Se solicitó a la Dirección de Talento Humano incluir en le Plan Institucional de Capacitación 2020, capacitar a los funcionarios de la Ofiina Jurídica en Derecho Admistraivo, Derecho Disciplinario, Argumentación Jurídica, Código General del Proceso, Expresión Oral y Manejo de lo Público. El equipo de trabajo de la Oficina Jurídidica se autocapacita | 33% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo , donde el equipo de trabajo de la Oficina Jurídica se autocapacitan, siendo asi no se evidencia materialización del riesgo. Para corroborar lo expresado se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10706 | El riesgo no se presentó, los funcionarios recibieron capacitación en diferentes temas por parte de la AGR de manera virtual, Como soporte se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200907_4486_capacitaci%C3%B3n_conceptos.pdf | 33% | 66%
|  | Realizar mesas de trabajo trimestrales como proceso de retroalimentación en temas objeto de consulta con los funcionarios responsables | Una mesa de trabajo trimestral | 2020-02-03 | 2020-03-31 |  | El equipo de trabajo de la Oficina Jurídica realizó procesos de retroalinetación sobre temas consultados | 33% | Se dio cumplimiento al seguimiento del riesgo mediante acta No 4 del 14 de abril de 2020 en donde no se evidenció ocurrencia del mismo, realizando el proceso de retroalimentación. Se remite al siguiente link a manera de evidencia: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200513_4163_acta_04_mesa_de_trabajo_oficina_juridica._conceptos.pdf | El riesgo no se presentó y en las diferentes mesas de trabajo de la Oficina Jurídica se tratan los temas relacionados con conceptos, como soporte se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200911_4508_acta_20_mesa_de_trabajo_28_de_agosto_2020_oficina_juridica_(2)_(5)(3).pdf | 33% | 66%
19 | Realizar el trámite contractual a cargo de la Oficina Jurídica, favoreciendo a los contratistas, a cambio de recibir o solicitar dádivas o beneficios para funcionarios de la AGR o para terceros | Gestionar capacitacion de actualizacion e Regimen General de Contratacion Pública | No capacitaciones realizadas en los temas propuestos / No capacitaciones programadas en los temas propuestos | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Se realizó solicitud a la Dirección de Talento Humano para que se incluya en el Plan Institucional de Capacitación 2020, actualización en Contratación Pública.. El 23 de abril de 2020, capacitación virtual dictada por la Universidad Sergio Arboleda, denominada “Actualización en Contratación Estatal" | 33% | Se llevó a cabo la actualización en Contratacion pública realizada el 23 de abril de 2020 , la cual se realizó de manera virtual por la Universidad Sergio Arboleda, concluyendo asi, la no materialiazación del riesgo. Como spoorte de ello se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10708 | El riesgo no ocurrió y los funcionarios recibieron capacitación de la AGR y se autocapacitan en temas de contratación, se adjuntó certificado suscrito por el Director de la Oficina Jurídica de la Auditoría General de la República manifestando que los funcionarios de esta dependencia asistieron a las capacitaciones como consta en el siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200911_4507_1._certificaci%C3%B3n_capacitaci%C3%B3n_y_autocapacitaci%C3%B3n(2).pdf | 33% | 66%
|  | Realizar informes trimestrales sobre el apoyo de la Oficina Jurídica a la contratacion de la Entidad | Un informe trimestral | 2020-02-03 | 2020-03-31 |  | La Oficina Jurídica realizó los informes referentes a contratación | 33% | Se dio cumplimiento a la actividad del seguimiento al riesgo , donde se identifica la suscripcion, el plazo y la modalidad de selección que se ajusta a la normatividad legal vigente, siendo así no se generó courrencia del riesgo. Para corroborar lo anterior se remite al siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200513_4164_informe_contratacion_1er_trimestre_2020.pdf | El riego no se presentó y la Oficina Jurídica realiza reuniones virtuales para tratar temas relacionados con la contratación de la Entidad, se adjuntó certificado suscrito por el Director de la Oficina Jurídica de la AGR manifestando que los profesionales de Contratacion analizan las modalidades de contratación seleccionadas y la aplicación de la normatividad legal vigente en este proceso,como soporte se remite al siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_GJ_20200911_4509_2._certificaci%C3%B3n_contrataci%C3%B3n_(1).pdf | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
20 | Probabilidad de que los sistemas tecnológicos de información sean susceptibles de acceder de manera fraudulenta para su manipulación y/o adulteración de la información buscando un beneficio ya sea del funcionario de la AGR o de un tercero. | Mantener actualizados los usuarios de los sistemas de informacion, de acuerdo con las novedades de talento humano y las demás areas (contratistas) | Actualizaciones realizadas / Actualizaciones solicitadas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina Planeación, Grupo de Tecnología y Sistemas de Información | Durante el periodo, el grupo de TIC, realizó la actualización de la novedades de nómina que fueron entregadas por Talento Humano, por lo que no se tiene evidencia que se haya presentado riesgo, por lo que la política de seguridad, se ha cumplido. Servicios Solicitados 21 / Servicios Cerrados 21 | 33% | Se llevó a cabo la actualización de novedades de nómina, donde se puede evidenciar los servicios solicitados, categorias y servicios cerrado. Demostrando asi la no materialización del riesgo. Como soporte de ello se remite al archivo adjunto del siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10720 | Durante el periodo, el grupo de TIC, llevó a cabo la actualización de novedades de nómina, donde se puede evidenciar los servicios solicitados, categorias y servicios cerrado. Demostrando asi la no materialización del riesgo. Como soporte de ello se remite al archivo adjunto del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/seguimiento/seguimiento_accion_riesgo.aspx?id=10720 | 33% | 66%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
21 | Omitir, manipular o alterar informacion en el ejercicio de las funciones de la Oficina de Control Interno, con la intención de obtener beneficio propio o beneficiar u hostigar a un tercero. | Verificar la aplicación de los controles descritos, a traves, de una muestra y dejar evidencia del resultado obtenido en la verificación. Verificar el acta de planeacion del PAAS de la OCI. Verificar que los auditores internos se encuentre certificados y sean rotados para ele ejrcicio auditor dentro de la AGR. Verificar la realizacion de los Comites Institucionales de Control Interno | Dos actas, una cada semestres | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | Sedio cumplimiento a la actividad de seguimiento, la oficina de control interno, presenta cominicacion dirigida a la oficina de talento jumano, solicitano los auiditores certificados, mas sin embargo teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio causado por la pandemia del covid 19 por la que está pasando el pais, a la fecha no se han realizado las auditorias y por motivo de la emergencia se tiene prevista la modificacions del PAAS para que el comité de coordinación de oci permitan hacerlo en junio del presente año. | 33% | Evidencia en el archivo fisico de la OCI | Mediante acta No 1 del 27 de junio de 2020 de seguimiento a las actividades de mapa de riesgos, se realizo la verificación de aplicación de los controles descritos, donde consta que en cumplimiento a lo descrito en la acción, se procedió a Verificar riesgos y controles del Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno, proceso Evaluación, Control y Mejora, donde se verificó el acta de planeación del PAAS de la OCI, los auditores internos se encuentren certificados y sean rotados para el ejercicio auditor dentro de la AGR, la realización de los Comités Institucionales de Control Interno, esta acta puede ser consultada en el siguiente link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/evidencias/riesgos/1_EV_20200907_4496_acta_1_riesgos_mayo_agosto.pdf | 33% | 66%
Conclusiones y Recomendaciones |  | RIESGO DE PARTICIPACION CIUDADANA: Se recuerda que deben adelantar la actividad de "Realizar jornada de capacitación o autocapacitación que permita alcanzar mayores niveles de sensibilidad respecto de los valores asociados con la correcta atención de derechos de petición" ya que entramos en el último cuatrimestre del PAAC.
RIESGOS DE PROCESOS FISCALES: Con relación a la acción de Presentar el procedimiento de Operación de la Secretaria Comun de Procesos Fiscales ante el Equipo Técnico MECI CALIDAD para su inclusion en el SGC del proceso, se evidencia que a la fecha esta acción no ha sido ejecutada y en verificación conjunta con la Dirección manifiestan que la fecha limite se encuenta mal, debido a que en el POAS se fijo como limite de esta actividad 31/12/2020, por tanto es necesario que se trámite ante la Dirección de Planeación la modificación del PAAC; en atencion a que en este momento la acción se configura como incumplidas. //// Se recuerda que deben adelantar la actividad de: "Implementar el Procedimiento de Operación de la Secretaria Común de Procesos Fiscales al Interior de la AGR" ya que entramos en el último cuatrimestre del PAAC y con relacion a la actividad de "Mesas de trabajo que permitan realizar la sensibilización y el seguimiento a esta tarea y si el riesgo se materializó" se sugiere que en las proximas mesas de trabajo se profundice en la sensibilizacion de evitar que se presente alguno de los riesgos planteados en el PAAC.
RIESGOS DE RECURSOS FISICOS: Como acción para verificar el Riesgo de Recibir dádivas para el favorecimiento por intereses personales entre el supervisor y el contratista en el PAAC se establecio realizar Control cuatrimestral a la ejecución del objeto del contrato, por lo tanto, se recomienda que en las constancias o actas que soportes el seguimiento al riesgo, tambien se considere este aspecto. Con relación al Riesgo de "Manejo indebido de los bienes que pertenecen a la AGR para beneficio particular (consumo y devolutivos) o perdida de recursos fisicos de la entidad a favor de tercero" el cual tiene como acción: Verificacion de los inventarios semestralmente y la actualizaciÓn del estado en el aplicativo SYSMAN, se recomienda hacer seguimiento al documento radicado ante la Oficina Juridica y teniendo en cuenta las circuntancias actuales se sugiere analizar la posibilidad de realizar una actividad remota que permita hacer la verificación de los inventarios o desarrollar otra actividad o finalmente solicitar ante la Oficina de Planeación la modificación de la misma, a fin de garantizar que una vez finalice el último cutrimestre de actividades del PAAS, la actividad sea cumplida.
RIESGOS DE RECURSOS FINANCIEROS: Con relación al riesgo: "Manipulación de la informacion financiera" se recomienda elaborar un acta como evidencia de que se hace este seguimiento a los funcionarios y en el cual se indique el numero de informes requeridos Vs el numero de informes presentados, como señala el indicador de este riesgo. Con relacion al riesgo de "Recibir dádivas de un tercero para anticipar un pago no programado por parte de un funcionario de la AGR", se sugiere incluir en este cuadro el nombre del funcionario que lo elabora y de quien lo revisa para verificar que efectivamente corresponda con lo programado.
RIESGOS DE GESTION DOCUMENTAL: Con relacion al Riesgo de "Perdida o manipulación de la documentación y la informacion en soportes fisicos y electronicos, asociados a posibles intereses particulares" hay dos acciones, como son: Aplicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR por lo tanto se recomienda a la Direccion de Recursos Fisicos incluir dentro de sus reuniones de seguimiento este tema, para dar cumplimiento a la accion prevista y en caso de haberla realizado se solicita cargarla como evidencia en el aplicativo SIAPOAS o en caso de que este seguimiento corresponda a la implementacion del PINAR simplemente se recomienda señalarlo en el acta para mayor claridad.
RIESGOS DE GESTION JURIDICA: Con relación a las actas cargadas en el aplicativo SIA POAS MANAGER, como soporte de los riesgos, se recomienda brindar mayor información relacionada con las actas, como: quien dicta la capacitación, temas, quienes participaron y consolidar un número de capacitaciones, con relacion a los informes tener en cuenta que el indicador y la accion fijan que estos son trimestrales.
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 2
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2020
Fecha de publicación del PAAC: 31 DE ENERO DE 2020
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2020
Fecha de seguimiento: 1 al 11 de Septiembre de 2020
COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | TRÁMITE, PROCESO O PROCEMIENTO | ACCION ESPECFICIA O DE RACIONALIZACIÓN | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Porcentaje de avance | Observaciones a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de Agosto | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance acumulado
1 | Atención de peticiones ciudadanas | Continuar, tanto con el proceso de actualización al aplicativo SIA-ATC, como con el de su transferencia a las Contralorías Territoriales | 03/02/20230 | 2020-12-31 | Oficina de Planeación | Realizar todas las mejoras que se identifiquen como necesarias para un mejor funcionamiento del aplicativo y para brindar mejor servicio a la ciudadanía. | 33% | Esta actividad como esta denominada como riesgo , se tiene que las mejoras estan desarrolladas a la fecha y se encuentran en fase de pruebas por parte del área funcional para su implementación en el ambiente productivo,para ello se remite al archivo RQ Desarrollados. Evidencia e información suministrada vía correo electrónico por parte del funcionario Alesaed Cossio Contreras. | Al respecto via correo electronico la Direccion de Planeacion y el Grupo TI nos informó que durante el periodo se han desarrollado e implementado las siguientes mejoras al aplicativo SIA-ATC, como lo son: Corrección error al archivar solicitud / Corrección edición de perfil de usuario / Cambio cartelera virtual / Reportes scrollbar / Eliminación de solicitudes a cargo del superradicador / K25Conteo de dias de trámite / Slogan de plantillas de correo / Devolución de solicitudes se queda entre sustanciadores / Encuesta de satisfacción Nariño / Enviar correo electrónico informando la asignación / Corrección error script js / Traslado a Otras Autoridades / Puesta en producción Encuesta Satisfacción Armenia / Puesta en producción Encuesta de Satisfacción Bucaramanga / Cambio formato Reporte / Encuesta Satisfacción Armenia y Bucaramanga / Alerta Control Semanal / Cambio Fecha de Recibido / Alerta Control Semanal. //// Con relacion la implementacion en las CGR, este aplicatioesta siendo utilizado en las Contralorias de Nariño, Santandes, Putumayo, Quindio, Armenia, Bucaramanga, Grion y esta en proceso de implementación en las Contralorias de Cundinamarca, Villavicenia. Valle del Cauda, Pereira, Cauca. | 33% | 66%
Nota aclaratoria |  |  | El aplicativo SIA ATC pertenece a la Auditoria General de la Republica y es un aplicativo para atender peticiones.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  |  | MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  |  | DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 3
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2020
Fecha de publicación del PAAC: 31 DE ENERO DE 2020
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2020
Fecha de seguimiento: 1 al 11 de Septiembre de 2020
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Porcentaje de avance | Observaciones a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de Agosto | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance acumulado
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los informes de auditoria producto de la ejecución del proeso auditor | Documentos publicados oportunamente | 2020-02-17 | 31/12/20120 Permanente | Auditoria Delegada | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER, comunicaciones con pantallazos de las publicaciones de actualizaciones de la informacion suministrada en pagina Web de la AGR | 33% | Se verifica cumplimiento a esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | Se ha dado cumplimiento a la publicacion de los informes de auditorias en el marco del proceso auditor de la AGR, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link. https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-misional/proceso-auditor/informes-de-auditoria/-/document_library/l3Qu30A8UO7A/view/577329?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_l3Qu30A8UO7A_redirect=https%3A%2F%2Fwww.auditoria.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fgestion-misional%2Fproceso-auditor%2Finformes-de-auditoria%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_l3Qu30A8UO7A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview | 33% | 66%
|  | Publicar en la página Web de la AGR permanentemente los estudios especializados que se realicen | Documentos publicados oportunamente | 2020-02-03 | 31/12/20120 Permanente | Oficina de Estudios Especiales | N/A | 0% | N/A | Se ha dado cumplimiento a la publicacion de estudios especializados, los cuale spuenden ser consultados en el siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/gestion-del-conocimiento/biblioteca-micrositio/biblioteca-virtual-del-control-fiscal | 60% | 60%
|  | Contar con un micro-sitio en la página web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad todos los contenidos temáticos referentes al desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Cronograma de actividades, invitaciones, estrategia de rendición, informe de gestión anual, informes de evaluación). | Micor-sitio en la pagina web con documentos actualizados | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Auditoria Auxiliar, Oficina de Estudios Especiales. | Se evidencia en la página Web un micrositio (Rendición de cuentas), un micrositio que está diseñado y tiene información de la rendición de cuentas de la vigencia pasada, dado que la Alta Direccion no ha formulado la Rendicion de Cuentas 2020. | 40% | Se verifica cumplimiento parcial de esta actividad por medio del siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2020 | El micro-sitio con la informacion de la rendicion de cuentas de la vigencia 2020, se encuentra en el siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas-2020 | 30% | 70%
|  | Facilitar datos y estadísticas referentes al control fiscal a partes interesadas que los requieran. (Secretaria de Transparencia de la Presidencia, DAFP, Universidades, Congreso, ONG´S, etc.) | Entrega oportuna de la información | 2020-02-03 | 31/12/20120 Permanente | Auditoria Delegada | Realizado el seguimiento a la ejecucion de la actividfad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , Correo enviado por la funcionaria Elizabeth Elvira Chaves el 25 de marzo de 2020 en donde informa que no se han facilitado datos para entidades adicionales a la CGR para el periodo correspondiente. | 33% | Se verifica cumplimiento a esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | Recibimos correo electrónico por la Ing Elizabeth Cháves Benavides en donde informa que se continua en ejecución el convenio con la Contraloria General de la República, por medio de web services diario. La CGR hace el análisis de contratación y alertas termpranas. Como soporte se remite al punto 2 del archivo adjunto del siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11090 | 33% | 66%
2 | Diablogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Realizar un evento anual de rendición de cuenta en la Ciudad de Bogotá, donde se convoque a todos los actores del control fiscal y la ciudadanía en general (presencial - virtual) según cronograma establecido. | Rendición de cuentas realizada | 2020-10-27 | 2020-11-27 | Auditoría Auxiliar y Oficina de Estudios Especiales | N/A | 0% | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Presentar informe de rendición de cuentas presencial ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. | Rendición de cuentas realizada | 2020-10-27 | 2020-11-27 |  | N/A | 0% | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Realizar 9 rendiciones de cuentas territoriales, una en cada Gerencia Seccional, según cronograma. | Audiencias realizadas a nivel territorial | 2020-10-27 | 2020-12-18 |  | N/A | 0% | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Participar en ferias temáticas y eventos externos en las que sea invitada la AGR, para dar a conocer su misión y gestión. | Asistencia a ferias tematicas y eventos externos documentados | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividfad, se puede evidenciar en la pagina Web de la Entidad que la AGR participó como invitada en dos eventos externos : Encuentro Nacional de Contralores y Congreso Nacional de Municipios. | 33% | Se verificó cumplimiento de la actividad a través de los links respectivos conforme a la informacion suministrada por el Director de Estudios Especiales y Apoyo Técnico: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/encuentro-nacional-de-contralores-2020 y https://www.auditoria.gov.co/web/guest/congreso-nacional-de-municipios-2020 | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividfad, se puede evidenciar en la pagina Web de la Entidad que la AGR participó como invitada en los siguientes eventos externos llevados a cabo entre los meses de febrero, marzo, mayo y julio de 2020: Foro «Tecnología para la transparencia;Congreso Nacional de Municipios 2020;Encuentro Nacional de Contralores 2020;Conversatorio CCA Se verificó cumplimiento de lo descrito en la actividad mediante información allegada por el director de la of+los siguientes links:https://www.auditoria.gov.co/web/guest/tecnologia-para-la-transparencia https://www.auditoria.gov.co/web/guest/congreso-nacional-de-municipios-2020 https://www.auditoria.gov.co/web/guest/encuentro-nacional-de-contralores-2020 https://www.auditoria.gov.co/web/guest/conversatorio-cca. | 33% | 66%
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Adelantar actividades de difusión a través de medios internos para promover que los funcionarios de la AGR conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusion desarrolladas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Estudios Especiales | N/A | N/A | N/A | Realizando seguimiento mediante correo electrónico enviada por la Oficina de Estudios Especiales con pantallazos donde se habla del Beneficio de la rendición de cuentas a la AG, informacion que puede ser corroborada a traves del correo electronico institucional de los funcionarios de la AGR. | 50% | 50%
|  | Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades de difusion desarrolladas | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | N/A | N/A | N/A | A traves de correo electronico la Oficina de Estudios Especiales, nos suminsitra la informacion de las Invitaciones que han realizado para dar a conocer a grupos de valor y ciudadania el proceso de rendicion de cuentas, asi como incentivar su participacion, enviando inquietudes y propuestas sobre temas de interés y espacios de diálogo, a continuacion remitió link de la red social twitter donde se detalló la información: https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1299002399604916228/photo/1 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1291060239475900416 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1291060239475900416/photo/1 | 50% | 50%
|  | Publicación de mínimo cinco mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes sociales de la AGR. | Mensajes publicitarios | 2020-03-01 | 2020-09-30 |  | Durante el periodo no se publicaron mensajes de esa índole, ya que ellos deben estar armonizados con la principios y políticas comunicacionales que se definan para la estrategia de rendición de cuentas | 35% | Se verificó informacion a través del correo electronico suministrado por el Director de Estudios Especiales y Apoyo Técnico | Se desarrolló una campaña en cinco (5) piezas de comunicación, para difundir entre el 16 y el 30 de septiembre. Sin embargo, a lo largo de 2020, se han producido piezas independientes con el objetivo de invitar a la ciudadanía a denunciar y enfrentar la corrupción en este caso mediante la red social twitter, al respecto la Oficina de Estudiso Especiales brindó los siguientes links para corroborar la accion: https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1295758462161477634/photo/1 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1288579859384537088/photo/1 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1288138688220864512/photo/1 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1280917644900777987 https://twitter.com/AuditoriaGen/status/1266004512319340545 | 40% | 75%
4 | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la AGR el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2020 | Informe presentado | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | N/A | 0% | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas, según cronograma 2020. | Seguimientos en Comité Institucionales de Gestión y Desempeño | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Auditoría Auxiliar. | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar que la Auditoria Auxiliar ha estado adelantando las actuaciones pertinentes, no obstante, dada la contingencia se hace necesaria replantear la implementacion de la rendicion de cuentas para esta vigencia y una vez se consolide sera presentada al Comite de Gestion y Desempeño. | 33% | Se verifica informacion a traves de correo electronico enviado por la Directora de la Auditoria Auxiliar | Conforme memorando interno, la Auditoria Auxiliar nos informó lo siguiente: (…) Se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las tareas programadas, conducentes a una exitosa rendicion de cuentas 2020 (…) | 33% | 66%
Conclusiones y Recomendaciones |  | En proximas oportunidades, se recomienda a la Oficina de la Auditoria Auxiliar que brinde informacion más precisa frente a las actividades desarrolladas, es decir, inicar que actividades puntualmente se han desarrolla y asi poder la OCI corroborar con el cronograma y la estrategia prevista que se han desarrollado a cabalidad.
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 4
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2020
Fecha de publicación del PAAC: 31 DE ENERO DE 2020
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2020
Fecha de seguimiento: 1 al 11 de Septiembre de 2020
COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | SUBCOMPONENTE | DESCRIPCION | META O PRODUCTO | INICIAL | FINAL |  | Seguimiento a corte 30 de abril | Porcentaje de avance | Observaciones a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de Agosto | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance acumulado
1 | Estructura administrativa y direccionamiento estrategico | Arreglo Institucional | Participar en las actividades de la Red Insitucional de apoyo a veedurias ciudadanas RIAV a las cuales sea invitadas la AGR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Auditoria Delegada | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , cinco correos electrónicos en los que se informa el resultado de asistencia a los comités técnicos de la RIAV: 11 de febrero de 2020, 20 de febrero de 2020, 25 de febrero de 2020, 03 de marzo de 2020 y 10 de marzo de 2020 | 33% | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | Mediante correos electrónicos se advierte el desarrollo de actividades previstas para el segundo trimestre de 2020, de la Red Institucional de apoyo a veedurías ciudadanas RIAV a las cuales sea invitada la AGR en donde se socializó los temas tratados en las reunione s del Comité Técnico de la RIAV En cumplimiento de la actividad descrita , se dejó constancia de las respectivas reuniones del Comité Técnico de la RIAV mediante correos electrónicos de fechas 27 de abril, 10 de junio y 30 de juino de 2020. Como soporte se remite al archivo adjunto punto 3 del siguiente link:http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11090 | 33% | 66%
2 | Fortalecimiento de los canales de atencion | Solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la definicion de reglas de atencion del chat de la AGR | Memorando Interno | N/A | 2020-02-28 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , Copia del memorando 20202100003183 del 30 de enero de 2020, acerca de los lineamientos del chat dirigido a la Oficina de Gestion y Desempeño. | 100% | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | N/A | N/A | 100%
3 | Talento Humano | Fortalecimiento de Competencias | Capacitación Anual | N/A | 2020-02-28 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , Copia de la presentación de la capacitación llevada a cabo el 14 de febrero de 2020 con todos los funcionarios de la AGR. | 100% | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | N/A | N/A | 100%
4 | Normativo y procedimental | Actualizacion procedimientos de atencion de derechos de petición | Procedimiento actualizado | N/A | 2020-03-31 |  | Realizando seguimiento a la ejecucion de la actividad, se puede evidenciar mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , Copia del correo electrónico del 31 de marzo de 2020 dirigido a la Directora de la Oficina de Planeación y del memorando de modificación del SGC | 100% | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | N/A | N/A | 100%
5 | Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de la ciudadanía. | Informe de Percepción | 2020-07-31 | 2021-01-29 |  | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Elaborar y ejecutar el plan de promocion para la Participacion Ciudadana | Plan de Promocion Ejecutado | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Mediante documento cargado al aplicativo POAS MANAGER , cinco correos electrónicos en los que se informa el resultado de asistencia a los comités técnicos de la RIAV: 11 de febrero de 2020, 20 de febrero de 2020, 25 de febrero de 2020, 03 de marzo de 2020 y 10 de marzo de 2020 | 33% | Se verifica cumplimiento de esta actividad por medio de documento cargado como evidencia en el aplicativo POAS MANAGER. A traves del siguiente link: http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11089 | Al respecto, se pudo identificar a traves de la pagina web de la AGR que en virtu de lo establecido en la Ley 1757 de 2015 la AGR elaboró y arpobó el Plan de Promocion para la Paticipacion Ciudadana para vigencia 2020, el cual por ocasión de la Pandemia de COVID19 ha sido modifciado en dos oportunidades en el mes de marzo y mayo como se puede consultar en el siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/atencion_al_ciudadano/participacion-ciudadana/plan_promocion_estimulo_participacion_ciudadana. /// Con relacion a la ejecucion de este plan como se puede observar en el SIAS-POAS-MANAGER de la AGR que para el presente corte, es decir entre abril y junio de 2020 se realizaron 85 actividades en desarrollo del plan de promoción para la participación ciudadana, de ellas, 45 corresponden al componente número uno y 40 al componente número dos; en la primera parte del documento adjunto se relacionan y detallan cada una de ellas, la informacion detallada se encuentra en el informe de gestion y resultados elaborado a corte 30 de junio 2020 en el siguiente link http://siapoas.auditoria.gov.co/app/control/examinar_evidencia.aspx?tarea=11266 | 33% | 66%
Conclusiones y Recomendaciones |  | Con relación al Informe de Percepción para evaluar la precepción de la ciudadania se sugiere que este se elabore a corte 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta la vigencia del PAAC.
Nota aclaratoria |  | El aplicativo SIA POAS MANAGER pertenece a la Auditoria General de la Republica y para su acceso se requiere ususario y contraseña por ser una herramienta de uso institucional.
Consolidación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificación del documento de seguimiento de la Estrategia del PAAC de la AGR - Vigencia 2020 |  | DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

## COMPONENTE 5
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Vigencia: 2020
Fecha de publicación del PAAC: 31 DE ENERO DE 2020
Fecha de corte de seguimiento: 31 de agosto de 2020
Fecha de seguimiento: 1 al 11 de Septiembre de 2020
COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACTIVIDADES O ACCIÓN |  | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | ACTIVIDADES REALIZADAS
ITEM | INFORMACION POR PUBLICAS |  | INICIAL | FINAL | Seguimiento a corte 30 de abril | Seguimiento a corte 31 de Agosto
1 | Publicación de información obligatoria sobre la estructura. | Dirección de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad | Se evidencia en la página Web publicación de la información obligatoria y actualizada de la estructura de la Entidad, se remite al siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/auditoria
2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Oficina de Planeación / Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal / Dirección de Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se evidencia en la página Web en la sección de Sistema de Gestión de Calidad publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad Se cumplió con la actividad descrita. | Se evidencia en la intranet de la página web en la sección de Sistema de Gestión de Calidad publicación de información mínima obligatoria y actualizada de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad, se remite al siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/group/intranet/orientacion-institucional
3 | Divulgación de datos abiertos. | Auditoria Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal / Direccion de Responsabilidad Fiscal y Juridiccion Coactiva | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se verificó en la página web en el siguiente link.https://www.auditoria.gov.co/atencion_al_ciudadano/datos-abiertos lo correspondiente a Datos Abiertos | Estos datos se actualizan anualmente, y pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/atencion_al_ciudadano/datos-abiertos
4 | Publicación de información sobre contratación pública. | Oficina Juridica | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se verificó la actividad descrita en la pagina web de la AGR, en la Sección Trasnparecia-Contratación https://www.auditoria.gov.co/web/guest/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Se verificó la actividad descrita en la pagina web de la AGR, en la Sección Trasnparecia-Información Pública, se remite al siguiente link: https://www.auditoria.gov.co/web/guest/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Conclusiones y Recomendaciones |  | Se recomienda a la Oficina Juridica gestionar o tramitar la creación de un link que enlace o vincule la pagina web de la AGR con la informacion de los contratos publicada en el Secop.
Consolidación del documento |  | MARIA DEL PILAR MARTINEZ CARDENAS
ASESORA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Verificacion y seguimiento de la Estrategia del PAAC - AGR |  | DILY MARINA MAESTRE ZABALA
DIRECTORA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO